## 3.办公自动化系统
财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 喀什经济开发区办公自动化系统
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区党政办公室
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 43 | 执行数： | 39.52
| 其中：财政拨款 |  | 43 | 其中：财政拨款 | 39.52
| 其他资金： |  | 0 | 其他资金： | 0
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 为提高开发区办公效率，开发区办公自动化系统。 |  |  | 已完成办公自动化系统开发，可满足日常办公需求。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办公自动化系统 | ≥1套 | 1套
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100%
|  |  | 投入使用率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 开发完成时间 | 10月前 | 8月前
|  |  | 投入使用时间 | 11月前 | 9月前
|  |  | 按期完成率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 开发成本 | ≤43万元 | 39.52万元
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 提高工作效率与文件安全性 | 显著提升 | 显著提升
|  | 可持续影响指标 | 有效使用年限 | ≥8年 | ≥8年
|  |  | 增强工作安全性 | 显著提升 | 显著提升
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥95% | 98%
经办人：杨德臣 |  |  | 单位负责人：陈斌 | 上报时间： 2019 年3月 15 日
联系方式：0998-2973121 |  |  | 联系方式：0998-2970123