自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：金融发展

实施单位（公章）：喀什经济开发区金融办

主管部门（公章）：喀什经济开发区管委会

项目负责人（签章）：陈廷玺

填报时间：2019年3月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区金融办是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款行政单位。本部门负责贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和措施并组织实施；组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门对驻区金融机构提供服务；培育、推进企业上市；负责股权投资企业的服务与管理。编制数15人，其中：行政人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制7人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：组织对开发区内的企业进行金融以及财务税务法务相关知识的系统培训； 组织有关银企对接会、开展金融创新活动等。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# “金融发展”工作经费项目主要用于开发区企业，包括进行金融以及财务税务法务相关知识的系统培训； 组织有关银企对接会、开展金融创新活动。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 喀什经济开发区金融办工作经费项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，2018年实际收到预算资金10万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金3.51万元，预算执行率为35.10%。用于1、组织人员赴深圳举办了“‘一带一路’企业走出去风险管理研讨会”，发生费用32646.00元；2、印制防范非法集资的宣传材料，发生费用2440.00元。

# （三）项目资金管理情况分析

管理制度：事前及时报备、事中严格执行、事后成果汇总。

工作办法：

1、事先报备组织会议、活动方案，按照财务规定及费用标准制定相关活动预算；

2、将会议、活动方案及费用预算提交部门负责人、分管领导审议，评估开展相关活动的可行性与必要性，并批示确认；

3、按照既定方案，严格执行会议、活动必要流程及相关工作，情况总结汇报，重点对既定目标完成情况、取得成果、后续影响予以汇报。

4、事后，按照实际单据、发票等相关凭证详细计算活动发生的实际费用，确保项目资金严格用于实际项目内容，费用真实无误，保证公开透明。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目用于政府性质的会议、培训活动，由本部门人员直接开展项目活动，不涉及招投标行为；验收方式按照项目实际开展是否按照既定方案严格执行，实际通过项目实施的成果总结汇报中的内容作为项目验收的直观依据。

# （二）项目管理情况分析

1、根据以往该类项目实施经验，不断提升、优化会议、活动的内容，提高服务企业的质量及金融活动的预期目标；

2、持续完善开展该类项目的流程管理制度，保证活动方案更加完善、更加具体，资金预算制定更加精确，更为合理；

3、不断完善项目进展过程中的规范流程，精确化所要实现的具体目标，保障项目实施过程中按照既定方向目标有力执行，事半功倍。

日常检查监督管理：

1、严格监督项目实施过程，规范化实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；

2、对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用按照票据、凭证所注明的实际发生费用予以报销。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标19个，其中已完成三级指标19个，指标完成率为100%。

效率性：本项目按实际需要进行拨付，及时实施该项目。

# 效益性：组织人员赴深圳举办了“‘一带一路’企业走出去风险管理研讨会”，发布自保聚集区建设研究课题；印制防范非法集资的宣传材料，组织辖区企业普及、培训防范非法集资的相关知识。普法力度大大增强。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 1、增加该类型项目资金投入，提升项目开展实际次数频率，扩大项目开展实际效果及后续影响；

# 2、加强对项目开展实施过程中的监督监管，严格把控项目实施流程与潜在风险，建立项目开展实施管理制度；

# 3、保证项目实施方案更加细化，任务更加精确，目标更加长远，高瞻远瞩，稳扎稳打，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

2、存在的问题。

# 会议、活动的不确定因素较多，影响预期目标的完成。

- 建议。

# 建议事前充分完善方案，进行可行性评估，事中严格按照方案执行。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 以上数据来源于部门2018年度预算，会议、活动总结、专题报告等内容。按照预算安排，实际支出只完成预期目标的35%，主要是因为借助深圳援疆的优势，部分邀请的专家没有发生费用。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》