自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：2017年纺织服装产业新增就业专项资金

实施单位（公章）：喀什经济开发区财政局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：陈岚

填报时间：2019年 3月5日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区财政局，为喀什经济开发区管委会下设部门单位，主要负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制工作；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作等事项。编制数15人，其中：行政人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制7人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：弥补代理国库因办理开发区国库业务增加的办公及人员费用，以不断提高开发区国库业务水平、质量和效率。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 补贴产业园纺织服装产业新增就业。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 纺织服装产业新增就业专项资金预算安排总额为126.05万元，其中财政资金126.05万元，2018年实际收到预算资金126.05万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金24.55万元，预算执行率为19.48%。用于补贴企业。

# （三）项目资金管理情况分析

严格按专项资金文件要求，依据5000元/人的标准，为加强对资金使用情况的监管，按照企业实际新增人数，分批次予以拨付。由企业申报，产业园稳工就业专班工作人员进行核查，财政局复核后拨付。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 该项目按照专项补贴资金通知文件拨付，落实到企业。（二）项目管理情况分析

按照企业实际新增人数，分批次予以审核。审核流程：企业申报，产业园稳工就业专班工作人员进行核查，财政局复核后拨付。加强项目资金管理，严格按核定基数，核实新增就业人数，督促企业尽快完成新增就业目标。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为70%。

效率性：工作经费按实际需要进行申请拨付，及时实施该项目，并按要求全部拨付至企业。

# 效益性：对促进喀什市农民工就近就地就业，缓解深圳产业园企业用工难，聚焦脱贫攻坚等起到了极大的促进作用。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标完成94.56%，因企业存在人员流动，基于严格按新增就业人数拨付资金的原则，为保障企业用工，核定新增就业人数基数，在基数基础上认真核实企业新增就业人数。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 进一步严格资金管理，督促企业在就业人员的基础上尽快实现新增就业人数目标。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

分工明细，认真核实，确保了资金的安全、准确，资金监管工作取得成效。

- 存在的问题。

项目进度缓慢。

- 建议。

建议在今后的工作中要督促企业完成新增就业目标，完成项目资金拨付。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解工作经费项目资金的使用效率和效果。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》