自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：会计电算化服务及培训费等财政业务支出绩效

实施单位（公章）：喀什经济开发区财政局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：阿力木江

填报时间：2019年3月5日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区财政局，为喀什经济开发区管委会下设部门单位，主要负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制工作；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作等事项。编制数15人，其中：行政人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制7人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

- 本项目2018年目标是：通过会计软件的维护、电脑维修维护、会计人员年度培训等，保障财务核算及财务工作及时、准确。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

- 保障财务核算及财务工作及时、准确。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 项目名称其他财政业务支出，2018年度，预算安排62.43万元（其中：财政拨款10万元，上年结转52.43万元），到位52.43万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金1.42万元，用于支付移动硬盘、计算机硬盘等备份设备款0.97万元；支付软件维护服务费0.45万元。

# （三）项目资金管理情况分析

严格预算执行管理，软件升级费用当年度为形成指出，软件升级工作于2018年11月进行政府采购，按合同约定需于安装调试完毕付款，该工作2019年才实施。财政拨款指标10万元未到位，财政收回指标。结余资金51.01万元结转至2019年使用。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

严格预算管理，厉行节约，财务软件维护、电脑维护工作正常开展，保障了财务软件的正常使用，会计人员年度培训工作为实施，财务人员参加了地区组织的相关培训和学习。

# （二）项目管理情况分析

本着勤俭节约的原则，部分项目顺利实施完成，费用发生较少，按照政府财务制度改革要求，于2018年底采购财务软件更新升级工作，以确保财务管理正常实施。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标2个，二级指标6个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

效率性：提高软件运行速度和质量，人员及时参训。

# 效益性：通过对财务人员的培训，提升了财务人员的业务水平和能力，使财务人员能够更好地为开发区各部门提供核算服务。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

预算项目申报过程中，加强论证，提高项目执行率。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

- 无

- 存在的问题。

- 预算申报、安排过程未进行充分论证，出现高预算少支出的情况。

- 建议。

- 建议通过开展部门整体绩效评价，提高对本部门整体预算编制的精细化和精确度。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

会计人员赴外培训高于2次，更新设备数量2个，会计人员赴外培训人数超过5人，培训人员合格率达100%，培训人员合格率100%。通过培训提高了财务人员的业务水平和能力，使财务人员能够更好地为开发区各部门提供核算服务。通过设备更新，提高了软件运行速度和质量，保证了财务核算的硬件和软件基础。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》