自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：采购业务培训支出

实施单位（公章）：喀什经济开发区财政局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：张爱梅

填报时间：2019年 3月5日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区财政局，为喀什经济开发区管委会下设部门单位，主要负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制工作；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作等事项。编制数15人，其中：行政人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制7人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

- 本项目2018年目标是：提升政府采购代理机构人员的政策执行水平。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 提升政府采购代理机构人员的政策执行水平。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 项目名称：采购业务培训支出，总投资:10.00万元，资金来源为：开发区本级财政资金安排。实际支付0.82万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金0.82万元，预算执行率为8.20%。用于政府采购代理机构、政府采购管理部门人员2人参加自治区财政厅政府采购管理办公室联合政府采购信息报社举办的自治区政府采购法律法规知识培训班。共计发生各项费用0.82万元，其中：支付机票0.24万元，住宿费0.28万元，公杂费0.08万元，伙食补助0.12万元,培训费0.10万元。

# （三）项目资金管理情况分析

严格预算执行管理，事前审批，事后据实核拨。按照实际工作需要，在预算额度内予以安排，项目资金支付后，进行跟踪问效，确保资金效益。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目依据自治区财政厅《关于举办2018年政府采购法律法规知识培训班的通知》报名参加，本着勤俭节约的原则，严格执行差旅费标准，严格控制人数和成本。

# （二）项目管理情况分析

# 严格预算执行管理，事前审批，事后据实核拨。按照实际工作需要，在预算额度内予以安排，项目资金支付后，进行跟踪问效，确保资金效益。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为81.82%。

效率性：及时参加培训，并取得了较显著的成绩。

效益性：为提升政府采购代理机构人员的政策执行水平提供了平台，通过系统的学习和培训，有效的提升了工作能力，提高依法、依规开展和管理工作的水平。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

本着勤俭节约的原则，减少培训人数和培训次数。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 学以致用，在今后的工作中依法履行政府采购代理机构和政府采购管理工作。促进工作法制化、规范化。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

坚持不懈的学习新知识、新法规、不断规范和改善工作方法，提高工作能力和信息化水平。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 该项目为提升政府采购代理机构人员的政策执行水平提供了平台，通过系统的学习和培训，有效的提升了工作能力，提高依法、依规开展和管理工作的水平。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》