自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：阿瓦提乡22村村级阵地周转房及配套用房建设项目

实施单位（公章）：公共事务局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：黄兆武

填报时间： 2019 年3月 10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。喀什经济开发区公共事务局，编制数7人，其中：行政人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制4人。公共事务局为管委会下属部门之一，主要负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：1、建设阿瓦提乡22村900平方米员周转房、值班室及装饰设施。2、保障日常工作能够得以正常开展，顺利实施。

阶段性（个性化）绩效指标：根据上级要求，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，截止2018年12月30日完成该项目指标金额97.75万元。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

# 保障22村工作人员日常工作能够得以正常开展，顺利实施。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 巴此项目预算安排总额为200万元，其中财政资金200万元，2018年实际收到预算资金200万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金97.75万元，预算执行率为48.88%。用于支付50%主体建设款项。

# （三）项目资金管理情况分析

严格按照《进一步规范喀什地区招投标工作的实施意见》，进行公开招标，在详细摸底的基础上，制定本项目和建设计划，认真做好确需新建场所的选址把关工作，依法依规合理确定建设规模和标准。要按照计划统筹落实建设资金，负责具体实施。本次招标计划投资额为200万，中标金额为1910924.46元。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 喀什经济开发区财政局、发促局、规土局、投建中心等部门单位要抽调专人负责对该项目进行建前查勘、建中督查、建后验收。

# （二）项目管理情况分析

明确专人负责，强化监督检查，认真执行项目建设“法人制、招投标制、建设监理制和合同制”，严格执行招标和项目审计、验收制度。认真做好确需新建活动场所的选址把关工作，依法依规合理确定建设规模和标准。按照计划统筹落实建设资金，负责具体实施。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个。该项目计划投资191.09万元，按照合同要求，已基本完成主体建设，并支付50%款项共计90万元。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目计划完成191万，实际完成90万，计划2019年底完成，因期间设备到位情况不确定，图纸变更较多，很多地方无法正常施工等。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 下一年度，继续按照施工进度开展工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

乡村干部要带头转变思想观念，充分认识到建好、管好、用好村级阵地的重要意义，带头加强对村级阵地建设的宣传教育、议事决策、便民服务、学习培训和文化娱乐等功能的认识和理解，切实转变阵地“可建可不建”，活动“可搞可不搞”、“可参加可不参加”的思想观念，积极培养党员群众的参政议政意识。

切实转变基层干部旧的强迫命令、行政干预等管理方式和工作方法，牢固树立服务党员群众思想理念，调动党员干部群众参与集体活动的积极性和主动性，要善于利用阵地开展工作，开展活动，进一步凝聚人心，增强基层组织的凝聚力和战斗力。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次项目开展自我评价结果为良好，周转房、配套用房建设进行建设，受益工作人员满意度为90%。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》