自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：稳工就业补贴

实施单位（公章）：公共事务局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：黄兆武

填报时间： 2019 年3月 10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。喀什经济开发区公共事务局，编制数7人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制4人。公共事务局为管委会下属部门之一，主要负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：通过为农民发放稳工补贴700元/月/人，保证农民到手工资不低于1000元/月/人，以提高员工收入，提高其就业意愿，提高就业率。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 保证农民到手工资不低于1000元/月，提高员工收入，增加就业意愿，满足产业园用工需求。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目年初预算资金数为1亿元，预算资金拨付到位8435万元，实际支出4358万元，结转结余4000万，全部由援疆资金支付，因北部产业园新转移劳动力就业稳工率偏低，全年实际完成年初预算比例的43.58%。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际发放农民稳工补贴标准为700元/月/人，全年累计发放人数为13265人次，累计发放补贴4358万元。

# （三）项目资金管理情况分析

根据喀经开阅〔2017〕4号喀什经济开发区党工委工作例会纪要，严格预算执行管理，该项目先有预算，按照实际工作需要，在预算额度内予以安排，项目资金支付后，进行跟踪问效，确保资金能够如实发放到就业农民个人手中。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

项目组织实施首先由开发区工作专班人员负责统一汇总、整理就业农民的考勤状况，按日发放补助资金。其次，各级乡政府负责统一组织就业农民到达补助资金发放现场，由工作人员以现金形式为就业农民统一发放就业补助，就业农民领取后统一签字留痕。最后，为发挥补助资金的作用，我单位定期招考工作会议，评议、总结就业补助工作，并对领取就业补助的就业农民进行追踪走访，确保项目资金能够准落实，发挥其应有效应。本项目不存在调整情况，本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

为更好服务开发区企业，促进农村劳动力就地就近就业，发挥开发区就业示范带动作用，落实项目提高稳工就业率的目标，我单位制定《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》，大力引进和发展劳动密集型产业，拉伸产业链条，加快产业集聚，大幅增加吸纳就业能力，促进农村劳动力就地就近实现就业、增收致富。在项目执行过程中对项目申报、执行过程监督情况及完成情况，由本单位进行审核，对该项目负责。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为86.67%。

经济性：全年共计发放补贴4358万余元，累计享受13265人次，有效提高农民收入水平和就业意愿。

效率性：稳工补贴按实际需要进行申请拨付，及时实施该项目，并按要求全部发放到农民手中。

# 效益性：通过为农民发放就业补贴，有效提高农民收入水平和就业意愿，减轻企业负担，能吸引更多的企业到经开区落户。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

1、非公有制企业难以吸引到急需的有用人才，不能迅速发展，大多富余劳动力还很难从思想上解放；

2、加上综合素质普遍偏低，如此丰富的劳动力供给量与日趋紧缺的就业岗位之间形成了很大的反差；

3、劳动技能培训不够，不能满足现有企业所需要；

4、开发区园区企业数量有限，符合条件的工人少之又少，产业员工大多为乡镇农民，难于与城市居民进行全面的社会互动。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

1.项目资金的管理。发挥好园区内专班人员的职能作用，服务好企业，严格每一笔资金，使稳工就业补贴确确实实解决稳工问题。

2.动态监管制度。根据开发区实际，制定稳工就业工作相关制度。

3.按照开发区内企业实际情况，制定补助标准。

4.制定部门管理办法。按规定继续执行补贴政策，持续保障用工输出。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

目前注册在开发区的企业均为劳动密集型企业，农村富余劳动力向非农业和城镇转移，是工业化和现代化的必然趋势。健全符合市场经济要求的就业制度和覆盖城乡的社会保障制度，将是我们缓解城乡就业冲突的必然选择。

- 存在的问题。

劳动力素质低，无法满足企业需要。员工纪律性不强，随意性大，严重影响稳工率。

- 建议。

预算安排和实际执行情况差异较大，建议进一步细化该项目预算，同时严格预算执行，避免项目执行的随意性。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》