自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：工作经费

实施单位（公章）：喀什经济开发区公共事务局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：黄兆武

填报时间： 2019 年3 月 10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。喀什经济开发区公共事务局，编制数7人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制4人。公共事务局为管委会下属部门之一，主要负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：举办各类联谊活动不少于4场、帮扶困难群众400人次、帮助困难学生15人。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

# 工作经费项目主要用于做工作，强化运行保障，确保规范运行，发挥好在精准扶贫精准脱贫中的重要作用。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目年初拨款共计18.6972万元，其中财政拨款15万元，其他资金3.6972万元，资金到位率100%。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金17.24179万元，预算执行率为92.22%。用于配备爱心小凳子1.8万元，举办各类联谊活动3.114万元，补助特困学生1.6万元，帮扶群众10.72779万元。

# （三）项目资金管理情况分析

1、项目资金申请和拨付均按照开发区财政资金管理办法进行，资金使用要有正当理由，资金申请和拨付有专人负责，建立经费专账和账务明细。经费实行报账制，票据由经手人，队长，票据审核人，逐一签字后支付。票据必须使用正规发票。

2、将经费纳入党务公开内容，接受上级财政、审计部门和广大群众的监督检查。

3、工作经费主要用于干部期间的必要开支，按照“总额控制、超支不补、结余留用、据实结算”的原则，实行专帐核算，专人负责，专款专用。以组为单位，需要一次性落实的，一次性把费用落实到位并尽快把办公、生活设施配齐；按天、按月计算的，或不能开具发票的开支款项，按照财务规定进行报销，每两个月落实一次。报销票据经第一书记、组织委员、书记审核签字后，到公共事务局找报销人办理报销手续。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

通过走访宣传和农民夜校等方式，群众集体推荐等方式，整合全村困难群众和大学生人数，通过召开研判会，确定补助金额。本项目不存在调整情况，本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

本项目严格遵照我单位草拟的《喀什经济开发区管理办法》，开展工作，及时跟进工作人员工作进度，密切联系群众，通过组织党群联谊活动，使党群关系得到进一步提高。同时积极跟进贫困大学生的学习和家庭生活状况，了解其具体困难，并针对困难开展间歇性的援助。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率为94.74%。

效率性：工作经费按实际需要进行申请拨付，及时实施该项目。

# 效益性：通过为工作人员提供办公经费，解决办公人员经费紧张的状况，提升人员的工作效率，为考上大学的学生提供补助使群众凝聚力战斗力不断增强，听党话、跟党走、感党恩。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

1、继续加大对特困户帮扶，扩大扶贫和办实事项目支出，有力有效改善民生，改进干群关系。

2、经费使用要做到勤俭节约，不得用于与工作无关的开支。大项开支应当提前向财政报告。

3、所有组电脑、空调、打印机等如有损坏，由财政集中采购；宽带安装、报刊征订由组织员集中购置；水电补贴、通讯补贴按月定期拨付；生活用品、办公家具、生活补贴、交通补贴据实核算。

4、为通过群众满意度，开展便民服务工作，为群众办实事。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验：工作经费的设立，有效缓解资金申请、周转困难的现状，使得有能力、有实力帮扶慰问困难群众，让更多困难群众受益，幸福感得以有效提升。

2、问题：为民办实事，如扶贫慰问等难以提供有效票据。

3、建议：进一步规范工作经费的申请和拨付程序，提高为民办事效率，压缩腐败滋生空间。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

该项目实施进展顺利，取得效果较为显著，资金数据源于2018年底项目决算数据。工作开展期间无任何虚报、冒领、截留、挪用，情况良好。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》