自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年度体检费

实施单位（公章）：公共事务局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：黄兆武

填报时间： 2019年 3 月 10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。喀什经济开发区公共事务局，编制数7人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制4人。公共事务局为管委会下属部门之一，主要负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：本项目预算金额为25万元，涉及工作人员数量为120人，每人按照1000元的体检标准参照执行。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 单位实际人员以及工作安排进度开展实施员工健康体检，掌握员工健康状况。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度体检费年初申请预算金额25万，实际预算安排25万且全部到账，其中：结转结余资金12.42万元(财政资金)，财政拨款9.8万元，其他资金2.78万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

项目预算资金共计25万，但实际使用额度为11.55万元，其中财政拨款8.77万元，其他资金2.78万元，资金执行率为46.2%。

体检费用支付明细和标准为：2017年员工体检费用7.25万元，其中：开发区参与体检的工作人员为70人（1000/人标准）、“访汇聚”工作人员5人（500/人标准）；

2018年12月份支付开发区参与体检的工作人员43人体检费4.3万元（1000/人标准）。

# （三）项目资金管理情况分析

严格预算执行管理，该项目先有预算，按照实际工作需要，在预算额度内予以安排，项目资金支付后，进行跟踪有效。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为使单位工作人员能够拥有健康的身体素质，我单位根据单位福利政策和个人意愿，专门组织单位员工参与体检，并且按照1000元/人的标准组织开展实施，体检地点和人员分布分别为：喀什地区第一人民医院体检43人，美年大健康体检有55人。通过这次体检，员工个人对自己的健康状况有了一个大致的了解和掌握，员工工作热情得以提升，工作效率也到到了提高。本项目不存在调整情况，本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

# 通过组织单位员工进行健康体检，我单位对员工个人健康状况有了一个基本的了解和掌握，通过建立干部职工健康档案能够更加全面有效掌握员工的身体健康信息，有助于及时早发现早防治各种慢性病的严重恶化，减少干部因发病对工作的影响，同时可以有效预警各类突发性疾病的发生。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为78.57%。

经济性：该项目按照预定成本完成，无资金浪费情况。

效率性：。

效益性：通过为员工进行健康体检，掌握员工健康状况，充分体现开发区对干部职工的关爱，对干部职工身体健康的重视，有利于增强干部对开发区的认同感、归宿感，从精神层面和物质层面上满足干部职工的需要，从而更好地留住干部，降低人员流失率。另一方面，完善的福利待遇也是吸引人才的重要条件之一，关注干部健康的单位更能获得求职者的认同与青睐，从而提高开发区在求职市场的竞争力。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

因当月已提出离职或当月要办理离职手续的人员不在体检对象范围，期间有辞职及自愿放弃体检人员共计22人。原计划有120名干部参加年度体检，但实际只有98名干部职工参加体检。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

1.在组织方面。公共事务局将根据实际情况安排各部门人员在不同时间段参加体检，不但方便体检工作的开展，而且尽可能地减少对工作的影响

2.在项目预算方面。公共事务管理局将会更加科学合理的制定预算目标，减少年度变动幅度，是资金运用更加合理、充分；

3.在员工关怀方面。公共事务管理局将继续秉承“以人为本”里理念，将会更加关注单位员工健康和工作，争取为员工创造的身心发展创造一个良好的环境。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

体检计划作为一项福利政策，充分体现开发区对干部职工的关爱，对干部职工身体健康的重视，有利于增强干部对开发区的认同感、归宿感，从精神层面和物质层面上满足干部职工的需要，从而更好地留住干部，降低人员流失率。另一方面，完善的福利待遇也是吸引人才的重要条件之一，关注干部健康的单位更能获得求职者的认同与青睐，从而提高开发区在求职市场的竞争力。

- 存在的问题。

- 我单位在开展健康体检时，未能充分考虑人员的变动，导致项目资金节余过多。

- 建议。

在今后的工作中，我单位将会加强预算知识的培训和学习，编制更加科学而合理的预算目标，将项目资金能够更加科学合理的使用。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 提前制定体检人员名单，分别征求个人意见，制定详细的体检项目计划，合理安排时间，按时完成体检工作。评级为良好，通过此次项目的开展，我单位工作人员对自己的健康状况有了全面的了解，体检后每位员工都建立了健康档案，员工满意度为100%，项目实施效果优秀。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》