自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：培训费

实施单位（公章）：公共事务局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：黄兆武

填报时间： 2019年3月 10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据相关文件精神，设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，行使自治区级管理权,负责开发区的统一规划。喀什经济开发区公共事务局，编制数7人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制4人。公共事务局为管委会下属部门之一，主要负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：挂职期拟定6个月，跟班培训期拟定1个月，短期培训1周。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 将开发区干部送往深圳相关对口单位进行挂职和跟班培训，以提升业务能力。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目年初预计88.67万元（财政拨款30万元，其他资金58.665万元），实际到账资金58.665万元，拟安排跟班培训15人，路费计划13万元，5万元为特殊情况费，自治区其他厅局安排的相关培训，费用12万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，分两批外派干部学习共计60余人，培训天数为9天/批次，培训食宿费8.5万元，授课费4.8万元，两批次共计28万元，机票费用共计30万元，总共使用58.665万元。

# （三）项目资金管理情况分析

严格预算执行管理，该项目先有预算，按照实际工作需要，在预算额度内予以安排，项目资金支付后，进行跟踪有效。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

2018年8-9月，开发区制定9天赴深培训班，分两批外派干部学习共计60余人。平均安排每半天或1天的时间，组织学员进行基地之间的交流；聘请教育专家对学员作专题讲座；组织学员赴市区品牌学校观摩示范课；适当组织学员走访名胜古迹，不断开拓视野，转变观念，向更多的名师和教育同仁学习，获取更多的经验。本项目不存在调整情况，本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

签订委托培训协议书，制定培训方案计划，规范外出培训管理，保证外出培训质量，抓好教育培训，积极完成教育培训任务，期间特别注意言行举止，以维护开发区形象，严格遵守单位的各项规章制度，遵守培训机构管理事项。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。

效率性：工作经费按实际需要进行申请拨付，及时实施该项目。

# 效益性：加强后备干部队伍建设，拓宽干部选人视野，优化干部队伍结构，提高干部队伍整体素质，推动各项事业发展提供坚强的组织保证和充足的人才储备。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则。利用好对口援疆资源优势，立足自主培训搞好基础培训和常规培训，通过外委基地搞好相关课程进修班。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

在开发区党工委正确领导下，仅仅围绕当前教育培训、理论研究和队伍管理面临的新常态，坚持抓班子、稳队伍、促主业、抓规范、强管理，抓作风、树正气，努力推进“科学发展、规范管理、和谐”工作目标，按照年初计划，严密组织培训班，培训流程清晰，服务到位，管理严格，执行有力，较好地完成全年培训工作任务。培训费项目的执行过程严格按照文件及相关规范执行，未发生任何违反规范、要求的不良事项。                2、存在的问题。无

3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

针对干部职工适应潜力、创新潜力、执行潜力薄弱的现象，结合开发区总体发展战略，大力推进干部素质提升工程，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备培训，为开发区建立具有永续竞争力的卓越企业带给适宜的人力资源，全面提升职工的综合素质和业务潜力，推进开发区健康快速发展。因工作原因，全年仅安排两批干部赴援疆省市培训，综合考评本次项目开展评级为优秀。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》