## 4.喀什新区标志牌制作贴膜项目
财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 喀什新区标志牌制作贴膜项目
预算单位 |  |  | 喀什市城市管理行政执法局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 9.43 | 执行数： | 9.43
| 其中：财政拨款 |  | 9.43 | 其中：财政拨款 | 9.43
| 其他资金 |  |  | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 提交的道路标志牌贴膜，型号3M棱镜级，项目的数量49块，规格4*2.4m2，总面积470.40㎡，及签订施工合同，完成所有；指示道路方向,保证目标清晰，降低交通事故发生率,城市居民交通环境改善。 |  |  | 提交的道路标志牌贴膜，型号3M棱镜级，项目的数量49块，规格4*2.4m2，总面积470.40㎡，及签订施工合同，完成所有；指示道路方向,保证目标清晰，降低交通事故发生率,城市居民交通环境改善。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 标志牌贴膜总面积 | ≥470.40平方米 | 470.40平方米
|  |  | 标志牌贴膜数量（块） | ≥49块 | 49块
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 100%
|  |  | 项目资金执行率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目签订合同时间 | ≤2018年6月15日 | 2018-06-15
|  |  | 项目施工时间 | ≤2018年6月17日 | 2018-06-17
|  |  | 项目验收时间 | ≤2018年6月25日 | 2018-06-25
|  |  | 项目投入使用时间 | ≤2018年6月25日 | 2018-06-25
|  |  | 项目资金支付及时率 | =100% | 100%
|  |  | 工程量完成率（%） | =100% | 100%
|  |  | 工程按期完成率（%） | =100% | 100%
|  |  | 日常巡查维修及时率（%） | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤9.43万元 | 9.43
| 项目效益 指标 | 社会效益 指标 | 指示道路方向 | 显著 | 显著
|  |  | 保证目标清晰，降低交通事故发生率 | =100% | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 标志牌膜有效使用时间 | ≥5年 | ≥5年
|  |  | 城市居民交通环境改善 | 显著 | 显著
| 满意度 指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | 95%
|  | 满意度指标 | 其他相关方满意度 | ≥95% | 95%
经办人： 梁韬 单位负责人：刘新胜 上报时间：2019年3月20日
联系方式：18997752622 联系方式：18209981165