## 3.喀什经济开发区展厅项目（设计）项目
财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 喀什经济开发区展厅项目（设计）项目
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 360 | 执行数： | 0
| 其中：财政拨款 |  | 360 | 其中：财政拨款 | 0
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 对车管所及警察教育培训基地现状建筑（约1.35万平方米）外立面实施改造、室内外进行装修；配套附属设施改造；新建市内游泳馆约3000平方米。 |  |  | 项目未实施。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 展厅面积 | ≥300平方米 | 项目未实施
|  |  | 多媒体数量 | ≥2套 | 项目未实施
|  |  | 电子沙盘 | ≥1个 | 项目未实施
|  |  | 图版 | ≥10块 | 项目未实施
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 项目未实施
|  |  | 项目签订合同时间 | =100% | 项目未实施
|  | 时效指标 | 项目签订合同时间 | ≤2018年7月15日 | 项目未实施
|  |  | 项目施工时间 | ≤2018年8月17日 | 项目未实施
|  |  | 项目验收时间 | ≤2018年10月15日 | 项目未实施
|  |  | 项目投入使用时间 | ≤2018年10月20日 | 项目未实施
|  |  | 项目资金支付及时率 | =100% | 项目未实施
|  |  | 工程量完成率 | =100% | 项目未实施
|  |  | 工程按期完成率 | =100% | 项目未实施
|  |  | 工程完工率 | =100% | 项目未实施
|  |  | 日常巡查维修及时率 | =100% | 项目未实施
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤360万元 | 项目未实施
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 开发区整体形象的展示和对开发区愿景的展望，向全国各地进行推介 | 显著 | 项目未实施
|  |  | 积极融入“一带一路”的建设 | 显著 | 项目未实施
|  | 可持续影响 指标 | 推介有效使用时间 | ≥5年 | 项目未实施
|  |  | 提升开发区展示平台改善 | 显著 | 项目未实施
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 项目未实施
|  |  | 其他相关方满意度 | ≥95% | 项目未实施
经办人：刘超 单位负责人：周跃武 上报时间：2019 年3 月5 日
联系方式：18709980220 联系方式：13899115915