自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什市城北新区排水基础设施建设项目一期

实施单位（公章）：喀什市城市管理行政执法局

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年3月7日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：新建规模(土建)1万立方米/日、（设备0.5万立方米/日）污水处理厂1座，采用一级处理（预处理）+二级处理（强化脱氮改良A2/O污水处理工艺）+深度处理+消毒排放，出水水质达到一级A标准；二级处理工艺为强化脱氮改良A2/O污水处理工艺，深度处理工艺采用混凝、沉淀过滤处理工艺，及配套附属设施建设。

该项目建设完毕后，可使喀什工业园区内的污水进行集中处理，排放标准满足国家环保标准，以达到保护环境的目的。

阶段性目标：

1、完成前期准备工作；

2、完成主体建设及设备安装。

项目基本性质：新增项目

用途和主要内容：通过实施该项目，将喀什工业园区内的工业污水集中处理，处理过后的污水达到国家环保标准，达到保护环境的目的。主要新建规模(土建)1万立方米/日、（设备0.5万立方米/日）污水处理厂1座，采用一级处理（预处理）+二级处理（强化脱氮改良A2/O污水处理工艺）+深度处理+消毒排放，出水水质达到一级A标准；二级处理工艺为强化脱氮改良A2/O污水处理工艺，深度处理工艺采用混凝、沉淀过滤处理工艺，及配套附属设施建设。

涉及范围：新建市政基础设施

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年经开区财政局下达我局项目资金预算指标4000万元。截至2018年底，该项目累计下达资金4000万元。(该项目资金由二批次分别下达，其中第一批资金2000万元为经开区财政拨入，第二批资金2000万元由经开区规土局拨入)。该项目资金到位率为100%。

该项目投资概算为8500万元，实际合同价金额为9727.9958万元。截止2018年度底，该项目共支出3934万元，资金使用率为98.35%，资金来源为喀什经开区财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年底，本项目共支出3934万元，其中：前期费387万元，土建施工费2472.4万元，设备采购（含安装）费1074.6万元，资金使用率为98.35%。

2018年度项目整体支出比年初预算少66万元，原因为到付费节点后，部分施工单位未及时提出付款申请，造成该笔费用无法及时支付。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金由我局和经开区财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局会同经开区财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向经开区财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

2018年7月，完成对设计单位的招标工作；2018年8月，完成主要设备（含安装）的招标工作；2018年10月，完成对施工单位的招标工作；2018年11月完成对电力电气的招标工作。

2018年10月10日，项目开始施工，2018年12月30日完成主体工程建设及主要设备的安装工作。

（二）项目管理情况分析

严格监督项目实施过程，规范实施流程：

1、就项目内容、进度和质量要求等与项目人员实时沟通；

2、就项目进展过程中出现的各种问题，尤其是工程质量方面的问题，必须立即向项目总监及项目负责人汇报；

3、就项目进度情况及时与项目负责人进行沟通；

4、就项目中涉及财务的事宜及时与财务人员沟通。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标25个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为60%。

项目经济性分析。该项目2018年预算资金4000万元，实际支出3934万元，在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算。

效率性分析。根据我局对2018年的工作布署和在项目执行过程中的实际情况，该项目于2018年12月底基本实施完成。本项目进度及质量均符合预期目标。

效益性分析

（1）预期目标完成程度。项目进展顺利，至2018年底项目预期目标已100%完成；

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的顺利实施解决了经开区工业园区污水处理的难题，提升了经开区的环境质量。

可持续性分析

通过实施该项目，将喀什工业园区内的工业污水集中处理，处理过后的污水达到国家环保标准，达到保护环境的目的。因此，本项目具有较好的持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、2019年1月1日-2019年3月30日，实施厂区建筑物的室内装饰装修及外墙保温；

2、2019年1月1日-2019年1月20日，进行设备的单机调试；

3、2019年1月1日-2019年1月9日，进出水口环保联网监测；

4、2019年1月20日-2019年2月14日为冬休期；

5、至2019年3月30日完成厂区内电力电器施工并验收；

6、2019年2月14日-2019年3月30日进行闭水实验，包括事故调节池、初沉池、二沉池、格栅池等闭水实验。

7、2019年3月30日-2019年5月20日进行设备的联合调试，包含自控设备、在线监测、工艺设备一标、二标、三标。整体试运行调试整改；

8、2019年5月20日-2019年5月30日，项目验收整改并移交；

9、2019年5月30日正式运行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

2、存在问题。部门间协调不足。

3、建议。建立以城市管理行政执法局牵头，各相关部门参与的工作，加强部门间的协调配合。

六、项目评价工作情况

为开展好本次项目自评工作，根据自治区及喀什地区相关政策文件要求，我局按以下四个步骤开展绩效评价：

- 成立项目自评小组；

- 收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等。项目自评小组从本局项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

- 开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用产出、效益、满意度等指标对本项目进行评价；

（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形 成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》