## 2.喀什市城北新区排水基础设施建设项目一期
财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 喀什市城北新区排水基础设施建设项目一期
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 4000 | 执行数： | 4000
| 其中：财政拨款 |  | 4000 | 其中：财政拨款 | 4000
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1、完成前期准备工作。 2、完成主体建设及设备安装。 3、该项目建设完毕后，可使喀什工业园区内的污水进行集中处理，排放标准满足国家环保标准，以达到保护环境的目的。 |  |  | 1、完成前期准备工作。 2、完成主体建设及设备安装。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂 | ≥1座 | 1座
|  |  | 格栅间 | ≥1座 | 1座
|  |  | 鼓风机房 | ≥1座 | 1座
|  |  | 加氯加药间 | ≥1座 | 1座
|  |  | 深度处理间 | ≥1座 | 1座
|  |  | 脱水机房 | ≥1座 | 1座
|  |  | 中水回用水泵房 | ≥1座 | 1座
|  |  | 综合水泵房等 | ≥1座 | 1座
|  |  | 日处理量 | 5000吨 | 尚未投产
|  | 质量指标 | 土建工程验收合格率 | 100% | 已完成施工，尚未验收
|  |  | 设备采购验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 排放标准 | 一级A | 尚未投产
|  | 时效指标 | 开工时间（年/月） | 2018.10.10 | 2018.10.10
|  |  | 主体工程完工时间 | 2018.12.30 | 2018.12.30
|  |  | 主体工程量完成率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 前期费 | ≤387 | 387
|  |  | 土建施工 | ≤2472.4 | 2472.4
|  |  | 设备采购（含安装） | ≤1074.6 | 1074.6
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 后期可通过污泥发电等方式产生收入 | 有效 | 尚未投产
|  | 社会效益 指标 | 完善城市市政配套设施功能，加速喀什地区社会、经济发展 | 有效 | 尚未投产
|  |  | 保证城北新区环境质量，改善人居环境和人们的生活品质 | 显著 | 尚未投产
|  |  | 可增加就业人口 | ≥10人 | 尚未投产
|  | 生态效益 指标 | 工业园区污水达标排放，环境质量改善 | 显著 | 尚未投产
|  | 可持续影响 指标 | 项目持续影响周期 | 长期 | 尚未投产
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 尚未投产
经办人： 单位负责人： 上报时间： 年 月 日
联系方式： 联系方式：
经办人： 梁韬 单位负责人：刘新胜 上报时间：2019年3月20日
联系方式：18997752622 联系方式：18209981165