自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程一期项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：木拉迪力

填报时间：2019年03月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区投资开发有限责任公司是喀什经济开发区管委会下属国资公司，主要经营基础设施投资建设、道路工程施工、公用设施的投资和经营、土地开发、房地产开发与经营、房屋租赁、仓储、物流配送、信息咨询服务、实业投资、资产管理、会展服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：对开发区范围内的七个绿化节点进行绿化景观改造，换填种植土、造微地形、水系安装、种植乔木、灌木、地被植物并养护等。

阶段性目标：改造及提升喀什经济开发区生态环境条件。

项目基本性质：政府投资项目。

用途和主要内容：

喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程一期项目，建设总面积340675.19平方米，项目建设规模及主要建设内容：

1、城东大道：纬七路至纬十一路区间段，绿化建设范围为道路两侧绿化带，宽度10-50米不等，全长2.12公里，绿化建设面积103987平方米，项目投资2016万元。

2、深喀大道与瓦普东路节点：绿化建设范围为道路两侧绿化带，宽度5-50米不等，绿化建设面积28669平方米，项目投资474万元。

3、城东大道至经五路区间段：绿化建设范围为深圳城以南20米宽绿化带，长394米，绿化建设面积7352.26平方米，项目投资107万元。

4、空港中路持续绿化加密提升工程：项目区位于喀什深圳产业园，全长1.9公里，在已建设道路两侧0-10米绿化带基础上做持续绿化加密提升，范围为两侧绿化带10-50米不等，绿化建设面积112369平方米，项目投资1088万元。

5、麦喀高速与城东大道节点：绿化建设面积4170平方米,项目投资95万元。

6、中央广场及周边：项目位于深喀大道以南，纬九路以北，经四路以东，城东大道以西，绿化建设面积41113.93平方米,项目投资484万元。

7、深圳城后游园：项目位于纬七路以南，深圳城以北，城东大道以东，经五路以西，绿化建设面积43014平方米,项目投资909万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目本年度预算为3000万元，总投资5173万元，2018年该项目因规模，资金投入较大，10月中旬决定采用EPC总承包方式实施，11月中旬发中标通知书，合同价金额50152235.00元，施工单位入场进行场地平整、换填种植土及微地形制作等施工内容，因本年度未签合同，未向施工单位支付资金。资金来源为喀什经济开发区财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年11月发放中标通知书，项目采用EPC总承包方式实施，因本年度未签订施工合同，未使用项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：严格根据流程进行管控。

工作办法：该项目实施过程中由建设方、施工方、监理方三方协调，工程量由三方现场核实共同确定，按照合同约定的条款，每完成一个阶段施工内容，施工单位填写资金申请表，甲方项目负责人确认工程进度与合同约定是否符合要求，上交有关领导签字，并交于财政局上财经会研究，最终结果按财经会的安排执行。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经公开招投标，确定了施工单位福建红珊瑚景观建设有限公司喀什分公司中标承建，监理单位由巴州智诚工程项目管理服务有限公司承监。

（二）项目管理情况分析

严格监督项目实施过程，规范实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目本年度绩效目标内容包括：确定招标代理机构、完成招投标程序、研究总承包方提交的项目方案及签订施工合同，完成所有节点的换填种植土及微地形施工内容。

本年度绩效目标完全情况：本年度确定了招标代理机构并顺利完成招投标程序，向中标单位发放了中标通知书，研究了施工单位提交的初步方案并安排出施工图，城东大道节点、深喀大道与瓦普东路节点、城东大道至经五路区间段、麦喀高速与城东大道节点、中央广场及周边节点、深圳城后游园节点等完成了换填种植土及微地形施工。

本年度绩效目标未完成情况：施工合同未签订，空港中路持续绿化加密提升工程节点种植土换填及微地形施工内容未完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本年度因EPC总承包合同内容较复杂，牵涉的内容较多，预算评审环节期限较长等原因未签订施工合同；空港中路持续绿化加密提升工程节点原地形较复杂，并有较多的建筑垃圾，因此换填种植土及微地形施工内容未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目2019年续建，完成合同约定的所有施工内容并进入养护期，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什市政府投资项目申报要求、喀什本级财政投资项目的审批办法、喀什政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》