## 1.喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程一期项目
财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程一期项目
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 3000 | 执行数： | 0
| 其中：财政拨款 |  | 3000 | 其中：财政拨款 | 0
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 确定招标代理机构、完成招投标程序、研究总承包方提交的项目方案及签订施工合同，完成所有节点的换填种植土及微地形施工内容。 |  |  | 确定了招标代理机构并顺利完成招投标程序，向中标单位发放了中标通知书，研究了施工单位提交的初步方案并安排出施工图，城东大道节点、深喀大道与瓦普东路节点、城东大道至经五路区间段、麦喀高速与城东大道节点、中央广场及周边节点、深圳城后游园节点等完成了换填种植土及微地形施工。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 生态环境改造总面积 | ≥340675.19平方米 | 0
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程量完成率（%） | 70% | 60%
|  |  | 配套设施完成率（%） | 100% | 80%
|  |  | 工程按期完成率（%） | 100% | 90%
|  |  | 工程完工率（%） | 80% | 65%
|  |  | 日常巡查维修及时率（%） | 100% | 100%
|  |  | 项目招标时间 | 2018年10月前 | 2018.09.25
|  |  | 签订合同时间 | 2018年12月前 | 2019.01.16
|  |  | 项目施工时间 | 2018年12月前 | 2019.01.19
|  |  | 项目验收时间 | 2019年5月前 | 2019.05.01
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤5173万元 | 0
|  |  | 城东大道成本 | ≤2016万元 | 0
|  |  | 深喀大道与瓦普东路节点成本 | ≤474万元 | 0
|  |  | 空港中路持续绿化加密提升工程成本 | ≤1088万元 | 0
|  |  | 麦喀高速与城东大道节点成本 | ≤95万元 | 0
|  |  | 中央广场及周边成本 | ≤484万元 | 0
|  |  | 深圳城后游园成本 | ≤909万元 | 0
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善城市绿化环境 | 显著 | 暂未实施
|  |  | 预计带动就业人数 | ≥300人 | 300人
|  | 生态效益 指标 | 城市环境质量 | 显著提升 | 暂未实施
|  | 可持续影响 指标 | 城市居民人居环境改善 | 显著 | 暂未实施
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 95% | 95%
经办人： 木拉迪力 单位负责人：周跃武 上报时间：2019年03月09日
联系方式：18509980024 联系方式：13899115915