自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什经喀什丝路人才大厦建设项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区投资开发有限责任公司

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：木拉迪力

填报时间：2019年03月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：按照设计方案完成人才大厦内部格局建设，深入研究内外立面设计方案，按最优方案进行内外装饰装修，把喀什丝路人才大厦建造成地标性建筑。

阶段性目标：3月份完成喀什丝路人才大厦项目内部布局方案，4月份对内、外立面装饰装修方案进行确认，5月份复工建设，11月前达到入住条件。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：

喀什丝路人才大厦项目建设后将成为喀什经济开发区地标性建筑，在招商引资、人才引进、企业孵化等方面起到积极作用，该项目布置了大型餐厅、中庭多媒体会议室、阶梯式多媒体会议室、多种办公用房、培训教室及酒店式标准客房，具备举行各种大型活动、会议、培训的功能，也具备了孵化企业的使用要求。

喀什丝路人才大厦项目总建筑面积3.45万平方米，框筒结构，总楼层23层（地上22层，地下1层），建筑高度89.9米。内布局及使用功能如下：

地下一层为地下停车库，局部为设备用房；一至三层为裙房（面积为6910㎡）、一层主要功能为公共服务大厅、创业茶吧、孵化办公及便利店；二层主要功能为大型会议室、餐厅区及行政配套办公区；三层主要功能为一站式服务大厅及会议室、学术报告厅、人才培训教室、路演大厅；四至七层为创业孵化办公区（面积为4652.16㎡）；八至十层为培训教室（面积为3489.12㎡）；十一至二十二层为人才公寓，其中二十二层布置专家套房四间（客房共284间、面积为14400㎡）。

涉及范围：人才大厦内部格局建设

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

喀什丝路人才大厦项目2018年计划安排资金5294.69万元，其中财政拨款资金5294.69万元，在喀什经济开发区规划土地建设环保局编制的决算书中喀什丝路人才大厦建设项目支出与公租房支出串户，经与喀什经济开发区财政局对接，按项目实际支出和结余资金之和作为项目到位资金，即5294.69万元，包括本年度收到喀什经济开发区管委会支付的50%项目代建费，共67万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年05月复工建设，按照合同约定支付三次进度款，分别为4,620,000.0元、7,623,000.0元、12,243,128.03元，共25029496.03元；支付人才大厦设计费836,340.0元，电梯招标代理费32,028.0元，人才大厦内部设计费432,000.0元。喀什经济开发区管委会支付的50%项目代建费，共67万元。

截止2018年12月，该项目投入资金5294.69万元，全额用于丝路人才大厦项目建设。其中财政资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：严格根据流程进行管控。

工作办法：该项目实施过程中由建设方、施工方、监理方三方协调，工程量由三方现场核实共同确定，按照合同约定的条款，每完成一个阶段施工内容，施工单位填写资金申请表，甲方项目负责人及监理确认工程进度与合同约定是否符合要求，上交有关领导签字，并交于财政局上财经会研究，最终结果按财经会的安排执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经公开招投标，确定了施工单位喀什建工（集团）有限责任公司中标承建，监理单位由巴州智诚工程项目管理服务有限公司承监。

（二）项目管理情况分析

严格监督项目实施过程，规范实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

经济性：项目总成本控制在5789.83万元，未超出预算范围。

效率性：项目资金支付及时率100%，工程完工及时率100%，日常巡查维修及时率100%。

效益性：改善投资环境，带动就业人数500人。改善城市居民人居环境。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本年度因项目实际发生施工量较多，牵涉到安装及拆除原墙体等多个方面，招标代理机构未能按时完成预算书的审核工作，审计工作未能完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目2019年继续进行审计工作，费用根据审计结算予以支付。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，严格按照喀什市政府投资项目申报要求、喀什本级财政投资项目的审批办法、喀什政府投资项目资金管理暂行办法等条文实施确保项目实施流程的可监督与公开透明。