## 8.喀什经喀什丝路人才大厦建设项目
财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 丝路人才大厦建设项目
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数（元）： |  | 5294.69 | 执行数（元）： | 2096.81
| 其中：财政拨款 |  | 5294.69 | 其中：财政拨款 | 2096.81
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 确定喀什丝路人才大厦十一至二十二层布局方案，按照施工计划进行分隔墙砌筑，外立面及内部装修，室外附属工程并按照实际发生量进行审计等。 |  |  | 本年度确定了十一层至二十二层的内部功能房间布局，并按施工计划进行了室内、外装修及室外附属工程，此项目2018年10月30日通过竣工验收。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设总面积 | ≥3.45万平方米 | 3.45万平方米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100%
|  |  | 配套设施合格率 | 100% | 100%
|  |  | 项目资金执行率 | 44.5% | 44.5%
|  |  | 项目资金支付及时率 | 100% | 100%
|  |  | 工程完工及时率 | 100% | 100%
|  |  | 日常巡查维修及时率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5789.83万元 | 5789.83万元
| 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 改善投资环境 | 显著 | 显著
|  |  | 预计带动就业人数 | ≥500人 | 500人
|  | 可持续影响 指标 | 城市居民人居环境改善 | 显著 | 显著
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群体满意度（%） | ≥95% | 95%
|  |  | 其他收益相关方满意度 | ≥95% | 95%
经办人： 木拉迪力 单位负责人：周跃武 上报时间：2019年03月15日
联系方式：18509980024 联系方式：13899115915