附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2019  年度）

项目名称：喀什经济开发区重点地段修建性详细规划编制项目

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：潘永良

填报时间：2019年09 月29日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

深圳市建筑设计研究总院有限公司始建于1982年，为深圳市直属的大型国家综合甲级设计院。本部设在深圳，下设第一、二、三分公司；城市环境设计研究所、众望建设监理公司、精鼎建筑工程咨询有限公司、总源物业管理有限公司及直属设计部所，驻外机构有重庆分公司、武汉分公司、北京分公司、合肥分院、成都分公司。主要从事各类民用及工业建筑设计、装饰工程设计、城市规划编制、施工图设计文件审查、建筑科学技术研究、建筑新材料新技术推广和应用以及建设工程监理、造价咨询等业务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：为喀什经济开发区重点地段的城市发展提供科学蓝图，使城市建设开发满足规划需求，推进城市迅速发展，提升城市生活品质。

阶段性目标：年内完成喀什经济开发区重点地段的修建性详细规划和设计成果归档。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：通过修建性详细规划设计方案，明确土地利用、配套设施、建筑控制、基础设施、景观环境、地块容积率、建筑控高等建设指导内容，提出规划实施措施和相关建议。

涉及范围：喀什经济开发区重点地段的修建性详细规划和设计成果归档。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预期立项总投资为114.6万元，修建性详细规划费用为89.6万元，多媒体动画制作为25万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算116万元，执行数34.38万元，资金来自财政拨款。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：严格根据流程进行管控。

工作办法：项目实施过程中由建设方、施工方协调，工程量由双方现场核实共同确定，按照合同约定的条款，完成施工内容，并配合完成决算，施工单位填写资金申请表，甲方项目负责人确认工程进度与合同约定是否符合要求，上交有关领导签字，并交于财政局上财经会研究，最终结果按财经会的安排执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目投标情况采购选取、无调整、未验收。

（二）项目管理情况分析

该项目为服务类采购，目前完成初稿设计，支付第一笔费用，方案正在完善深化待最后定稿审核通过。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

经济性：项目总成本34.38万元

效率性：项目完工率100%。

效益性：增加新的就业机会，加快经济发展，解决就业人员就业问题，提升喀什经开区居民生活质量和服务水平，优化道路网密度，强化片区交通的可达性，解决就业问题，强化公园与城市之间的联系，优化公园的使用率。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据原合同要求，针对尚未完成的规划设计任务与深圳市建筑设计研究总院进行沟通，明确后续推动事宜。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》