自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什经济开发区全国第二次污染源普查工作经费

实施单位（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

主管部门（公章）：喀什经济开发区规划土地建设环保局

项目负责人（签章）：王思

填报时间：2019年3月16日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局，为喀什经济开发区工作部门。人员当中编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；负责国土资源、建设及建设项目规划、房地产、保障性和政策性住房管理；负责物业管理的指导和监督；负责市政公用设施的运营、维护等管理；负责生态环境保护及污染防治管理；负责查处规划、房产、建设、环保等违法行为等职能。（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：依照全国第二次污染源普查工作标准摸查喀什经济开发区辖区范围内污染源数量

阶段性目标：2018年6月29日我区收到喀什地区第二次全国污染源普查领导小组办公室印发《关于对喀什地区全国第二次污染源普查现阶段工作开展情况的通报》，文件明确指出喀什经济开发区目前为止没有开展关于全国第二次污染源普查工作，通报引起了开发区各部门的高度重视，管委会决定以规土局牵头，组织人员迅速开展污普工作。

经过一段时间的学习和安排部署，我区于2018年7月25日正式开展污染源清查工作。由于时间紧迫、现有人手不足、工作繁重，特与阿瓦提乡22村联系，聘请二十余名返乡学生参与协助开展我区现场清查工作，得以保证我区在8月5日前完成全开发区污染源清查工作。

项目基本性质：本项目性质为新增项目。

用途和主要内容：2018年6月29日我区收到喀什地区第二次全国污染源普查领导小组办公室印发《关于对喀什地区全国第二次污染源普查现阶段工作开展情况的通报》，文件明确指出喀什经济开发区目前为止没有开展关于全国第二次污染源普查工作，通报引起了开发区各部门的高度重视，管委会决定以规土局牵头，组织人员迅速开展污普工作。

涉及范围：依照全国第二次污染源普查工作标准摸查喀什经济开发区辖区范围内污染源数量

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，该项目预算为8325元，属于追加项目，资金来源为财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

聘请二十余名返乡学生参与协助开展我区现场清查工作，得以保证我区在8月5日前完成全开发区污染源清查工作。聘请待遇工资为50元/人/天，餐费为15元/人/天。清查工作为期9天，总工资费用为6000元，用餐费用为2325元，合计8325元，全部支付。

（三）项目资金管理情况分析

严格监督项目实施过程质量，保障项目费用严格用于项目的开展；对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用根据审计结算予以支付。

三、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

经济性：项目预算控制数0.83万元。

效率性：普查工作及时完成。

效益性为全面普查工作打好基础，加强污染源监管。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

依据《喀什经济开发区第二次全国污染源普查实施方案》开展后续工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

为保证第二次全国污染源普查质量，严格按照《全国污染源普查条例》和《喀什经济开发区第二次全国污染源普查实施方案》以及有关标准、技术要求，加强质量控制工作。

六、项目评价工作情况

我区于2018年7月26日至2018年8月6日开展污染源入户清查、核查工作。清查统计出工业源123个、生活源锅炉12个（其中1t/h以上9个，1t/h以下3个）、工业园区总计4个，无其他类别污染源。

喀什经济开发区总共划分为6个小区，分别为喀什经济开发区653101498000、总部经济区653101498001、综合保税区653101498002、深圳产业园区653101498003、中亚南亚工业园区653101498004、伊尔克什坦口岸园区653101498005。工业源主要分布在深圳产业园区及中亚南亚工业园区，主要是服装纺织加工企业、食品加工企业及钢结构加工企业；综合保税区、伊尔克什坦口岸园区无工业源污染，园区内主要为商贸物流企业，且多半处于歇业状态。生活源锅炉主要分布在深圳产业园区和中亚南亚工业园区，锅炉均为燃气锅炉，用途均为供暖。

名录经自治区审核后，去除绝大部分的机织服装制造类企业，确定纳入普查的工业园对象为42个，多数为食品加工类、金属制品加工类、建材加工类企业。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》