## 7.2016年纺织工业园区公租房建设项目
财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 2016年纺织工业园区公租房建设项目
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 26600 |  | 执行数： | 17627.09
| 其中：财政拨款 |  | 14684 |  | 其中：财政拨款 | 5711.09
| 其他资金 |  | 11916 |  | 其他资金 | 11916
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 目标1：投资建设16栋公租房，2栋管理人员宿舍，预计本年完成投资建设 目标2：完善喀什市住房保障体系，改善居民生活水平，提高生活质量，解救就业问题。 |  |  |  | 已按投资建设完成本年工程量：16栋公租房，2栋管理人员宿舍。
年度 绩效完成 指标情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 指标 | 数量指标 |  | 新建公租房 | ≧16栋 | 16栋
|  |  |  | 管理人员宿舍数量 | ≧2栋 | 2栋
|  |  |  | 建设面积 | ≧13.3万平方米 | 13.3万平方米
|  |  |  | 公租房建设项目标段划分 | ≧4个 | 4个
|  |  |  | 公租房建设套数 | ≧2649套 | 2649套
|  | 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 |  | 按时完工率（%） | 100% | 100%
|  | 成本指标 |  | 工程建设费用 | ≦26600万元 | 17627.09万元
| 项目效果 指标 | 经济效益指标 |  | 增加新的就业机会，加快经济发展，解决就业人员住宿。 | 有效 | 有效
|  | 社会效益指标 |  | 完善喀什市住房保障体系 | 促进 | 促进
|  | 生态效益指标 |  | 节能效果 | 提高 | 提高
|  |  |  | 减少水土流失 | 改善 | 改善
|  | 可持续影响指标 |  | 投资使用年限 | ≧20年 | ≧20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 施工企业满意度（%） | ≥90% | 95%
|  |  |  | 受益群体满意度（%） | ≥90% | 95%
经办人： 梁韬 单位负责人：刘新胜 上报时间：2019年3月20日
联系方式：18997752622 联系方式：18209981165