## 8.中亚南亚园区标准厂房B区食堂项目
财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 中亚南亚园区标准厂房B区食堂项目
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 540 | 执行数： | 0
| 其中：财政拨款 |  | 540 | 其中：财政拨款 | 0
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 目前喀什经济开发区已建项目大多为行政办公、商务、工业、物流仓储类，为推动人口集聚效应，必须改善用地结构建设基础性的公共服务配套区和居住生活配套区，以利于喀什经济开发区的发展和人口集聚。 |  |  | 未实施，本项目取消。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 食堂层数 | ≥3层 | 未实施
|  |  | 食堂座数 | ≥1座 | 未实施
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 未实施
|  |  | 项目资金执行率 | =100% | 未实施
|  | 时效指标 | 项目签订合同时间 | 2018-12-01 | 未实施
|  |  | 项目施工时间 | 2019年 | 未实施
|  |  | 项目验收时间 | 2019年 | 未实施
|  |  | 项目投入使用时间 | 2019年 | 未实施
|  |  | 项目资金支付及时率 | =100% | 未实施
|  |  | 工程量完成率（%） | =100% | 未实施
|  |  | 工程按期完成率（%） | =100% | 未实施
|  |  | 工程完工率（%） | =100% | 未实施
|  |  | 日常巡查维修及时率（%） | =100% | 未实施
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤850万元 | 未实施
| 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 方便居民日常生活 | 显著 | 未实施
|  |  | 保证施工质量 | =100% | 未实施
|  | 可持续影响 指标 | 食堂建筑设计使用时间期限 | ≥50年 | 未实施
|  |  | 城市居民日常生活环境改善 | 显著 | 未实施
| 满意度 指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | 未实施
|  | 满意度指标 | 其他相关方满意度 | ≥95% | 未实施
经办人：马国龙 单位负责人： 周跃武 上报时间：2019年03月5日
联系方式：13909980220 联系方式：13899115915