## 10.喀什经济开发区长安试验区公租房、标准厂房配套设施、幼儿园
喀什经济开发区项目支出绩效自评表
（2018年度）
专项名称 |  |  | 喀什经济开发区长安试验区公租房、标准厂房配套设施、幼儿园、便民文化站、业务用房、图书室、标准厂房三期服务设施、便民站建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： | 11396 | 10273.69
|  |  | 其中：中央补助 | 9100 | 9100
|  |  | 地方资金 | 2296 | 1173.69
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 绩效 指标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：投资建设公租房、标准厂房配套设施、幼儿园、便民文化站、业务用房、图书室、标准厂房三期服务设施、便民站预计本年完成投资建设。 目标2：改善居民生活水平，提高生活质量，解救就业问题。 |  |  |  | 已按投资建设完成本年工程量：公租房、标准厂房配套设施、便民文化站、图书室、标准厂房三期服务设施。业务用房、便民站、幼儿园、正在建设中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建公租房 |  | ≥2栋 | 2栋
|  |  | 标准厂房配套设施一区二区（商业） |  | ≥6栋 | 6栋
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 新建公租房开工时间 |  | 2018.8.10 | 2018.8.10
|  |  | 新建公租房竣工时间 |  | 2018.10.30 | 2018.10.30
|  |  | 标准厂房配套设施一区二区（商业）开工时间 |  | 2018.9.10 | 2018.9.10
|  |  | 标准厂房配套设施一区二区（商业）竣工时间 |  | 2018.11.30 | 2018.11.30
|  |  | 标准厂房三期服务设施一区二区（食堂）开工时间 |  | 2018.9.10 | 2018.9.10
|  |  | 标准厂房三期服务设施一区二区（食堂）竣工时间 |  | 2018.11.30 | 2018.11.30
|  |  | 日常巡查维修及时率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 新建公租房 |  | ≤3332.25万元 | 3332.25万元
|  |  | 标准厂房配套设施一区二区（商业） |  | ≤2121.66万元 | 2121.66万元
|  |  | 标准厂房三期服务设施一区二区（食堂） |  | ≤1620.29万元 | 1620.29万元
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加快经济发展，解决就业人员住宿，促进当地财政收入。 |  | 有效 | 有效
|  | 社会效益 指标 | 完善喀什市住房保障体系 |  | 促进 | 促进
|  |  | 改善居民生活水平，提高生活质量。 |  | 明显 | 明显
|  |  | 解救就业问题 |  | 提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 节能效果 |  | 提高 | 提高
|  |  | 减少水土流失 |  | 改善 | 改善
|  | 可持续影响 指标 | 投资使用年限 |  | ≥20年 | ≧20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 施工企业满意度（%） |  | ≥95% | 96%
|  |  | 受益群体满意度（%） |  | ≥96% | 96%
说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
经办人：马国龙 联系方式：13909981356 |  |  | 项目负责人：周跃武 联系方式：13899115915 |  |  | 上报时间：2019年3月 15日