## 9.喀什经济开发区长安试验区文体广场、卫生院、疏散广场、生态
财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 喀什经济开发区长安试验区文体广场、卫生院、疏散广场、生态环境改造工程、水电气路暖等配套基础设施建设项目、小学建设项目
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 11694 | 执行数： | 298.79
| 其中：财政拨款 |  | 11694 | 其中：财政拨款 | 298.79
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。并完成审计工作。 |  |  | 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。并完成审计工作。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 产出指标 | 数量指标 | 小学 | ≥1栋 | 进入冬季停工期，暂停施工
|  |  | 卫生院 | ≥1栋 | 进入冬季停工期，暂停施工
|  |  | 文体广场 | ≥2处 | 2处
|  |  | 疏散广场 | ≥2处 | 2处
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 80% | 80%
|  | 成本指标 | 小学 | ≤1584.99万元 | 1584.99万元
|  |  | 卫生院 | ≤1477.26万元 | 1477.26万元
|  |  | 文体广场 | ≤469.52万元 | 469.52万元
|  |  | 疏散广场 | ≤366.25万元 | 366.25万元
|  |  | 生态环境改造 | ≤4790.95万元 | 4790.95万元
|  |  | 配套基础设施建设 | ≤3007.08万元 | 3007.08万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快经济发展，解决就业人员住宿，促进当地财政收入。 | 有效 | 有效
|  | 社会效益 指标 | 改善居民生活水平，提高生活质量。 | 有效 | 有效
|  |  | 解救就业问题 | 明显 | 明显
|  | 生态效益指标 | 节能效果 | 提高 | 提高
|  |  | 减少水土流失 | 改善 | 改善
|  | 可持续影响 指标 | 投资使用年限 | ≥20年 | ≧20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工企业满意度（%） | ≥90% | 95%
|  |  | 受益群体满意度（%） | ≥90% | 95%
经办人： 单位负责人： 上报时间：2019年3月5日
联系方式： 联系方式：
经办人： 梁韬 单位负责人：刘新胜 上报时间：2019年3月20日
联系方式：18997752622 联系方式：18209981165