## 11.原车管所建设改造项目
财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 原车管所建设改造项目
预算单位 |  |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 281.19 | 执行数： | 111.7336
| 其中：财政拨款 |  | 281.19 | 其中：财政拨款 | 111.7336
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 改造原车管所业务大楼、办公楼、检测线；含水暖修复、外墙粉刷、室内吊顶、门窗修复、消防设施回复、5间宿舍改造等。 |  |  | 改造原车管所业务大楼、办公楼、检测线；含水暖修复、外墙粉刷、室内吊顶、门窗修复、消防设施回复、5间宿舍改造等。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 车管所业务大楼面积 | ≥800㎡ | 800㎡
|  |  | 检测线车间 | ≥900㎡ | 900㎡
|  |  | 车管所办公楼面积 | ≥2200㎡ | 2200㎡
|  |  | 改造宿舍面积 | ≥1600㎡ | 1600㎡
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | ≥95% | 95%
|  |  | 项目投入使用率（%） | ≥95% | 95%
|  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | 100% | 100%
|  |  | 工程款支付时间 | 2018年12月30日前 | 2018-12-30
|  | 成本指标 | 本年项目总金额 | ≤281.19万元 | 111.7336万元
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 消防设施恢复，保障办公环境安全 | 有效 | 100%
|  |  | 满足办公需求，提升公共服务水平 | 显著 | 显著
|  |  | 及时支付尾款，确保工程后续质保 | 有效 | 有效
|  | 可持续影响 指标 | 工程有效使用年限 | ≥10年 | 10年
|  |  | 设施有效使用年限 | ≥10年 | 10年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥95% | 95%
|  |  | 相关人员满意度 | ≥95% | 95%
经办人： 马国龙 单位负责人： 周跃武 上报时间：2019年 3月5日
联系方式： 13909981356 联系方式：13899115915