自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：招商引资专项经费

实施单位（公章）：喀什特区招商中心

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：徐红斌

填报时间： 2019年 3 月 1 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什特区招商中心是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款事业单位。

喀什经济开发区招商中心，编制数9人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制6人。

本部门负责组织并参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区的重大招商活动，提供政策咨询和开展项目洽谈，联络与跟踪重要客商，外出开展重点招商、推介、考察活动，服务于喀什经济产业建设工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：针对内地符合喀什产业基础的企业开展招商引资活动；吸引外地企业赴喀考察、调研，了解投资环境；外出开展招商推介活动，展示宣传喀什形象、政策。

项目基本性质：本项目性质为新增项目。

用途和主要内容：外出招商活动所发生的必要费用；

接待企业考察费用；

大型招商活动费用；

招商宣传资料费用等

（涉及范围：外出招商考察期间与企业赴喀考察期间）

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 2018年度，招商中心该项目预算安排总额为108.16万元，其中财政资金70万元，援疆资金38.16万元，2018年实际收到预算资金108.16万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金64.99万元，预算执行率为60.08%。主要用于外出招商、接待企业考察、举办招商推介会等活动。

从实际资金使用效果来看，2018年该项目的具体实施内容如下：一是针对开发区重点扶持的电子产品加工、纺织服装、农产品深加工、食品加工等产业类型，吸引上百家该类实体制造企业赴喀考察调研；二是借助以山东、广东、深圳、上海组成的“两省两市”的援疆纽带，赴对口省市举办喀什招商推介会，开展招商引资活动，积极推动援疆省市优质产业资源向喀什地区转移；三是紧抓国内知名城市，一线城市举办大型国家级乃至国际性展览展示，会展活动的契机，组织当地政府、明星企业组成喀什代表团出席活动，搭建有关产业建设、城市面貌、民风民俗、特色产品等方面为主的形象宣传展台，宣传喀什正面形象，吸引外地企业赴喀什投资建设。

通过以上形式的项目内容的不打折扣的实施，在总部经济区、城北转化加工区注册的实体企业数量显著增长，赴本部门了解政策、产业环境的企业数量激增。

整体上看，实现该项目资金的使用达到了预期目标。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：事前及时报备、事中严格执行、事后成果汇总。

工作办法：

1、事先报备外出招商、推介活动、对接考察方案，按照财务规定及费用标准制定相关活动预算；

2、将活动方案及费用预算提交部门负责人、职能部门、分管领导审议，评估开展相关活动的可行性与必要性，并批示确认；

3、按照既定方案，严格执行活动必要流程及相关工作，编制招商、考察等项目内容的情况总结汇报，重点对既定目标完成情况、取得成果、后续影响予以汇报。

4、事后，按照实际单据、发票等相关凭证详细计算活动发生的实际费用，确保项目资金严格用于实际项目内容，费用真实无误，保证公开透明。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目用于政府性质的招商引资活动，由本部门招商人员直接开展项目活动，不涉及招投标行为；验收方式按照项目实际开展是否按照既定方案严格执行，实际通过项目实施的成果总结汇报中的内容作为项目验收的直观依据。

- 项目管理情况分析

项目管理制度建设：

- 根据以往该类项目实施经验，不断量化、细化外出招商考察对接企业的类型，更加针对性的吸引符合喀什产业发展基础的企业赴喀考察，投资建设；

- 持续完善开展该类项目的流程管理制度，保证活动方案更加完善、更加具体，资金预算制定更加精确，更为合理；

- 不断完善项目进展过程中的规范流程，精确化所要实现的具体目标，保障项目实施过程中按照既定方向目标有力执行，事半功倍。

日常检查监督管理：

- 严格监督项目实施过程，规范化实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；

- 对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用按照票据、凭证所注明的实际发生费用予以报销。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标21个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为57.14%。

效率性：项目如期完成。

效益性：招商团队赴乌鲁木齐亚博会、深圳高交会、西洽会、电博会、物博会等展会及其他地区参展参会、招商推介活动8次，达成意向协议或合同49个，已落地或正在推进过程中的项目18个；吸引百余家企业、公司代表赴喀考察调研、了解当地政策、投资环境。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、增加该类型项目资金投入，提升项目开展实际次数频率，扩大项目开展实际效果及后续影响；

2、加强对项目开展实施过程中的监督监管，严格把控项目实施流程与潜在风险，建立项目开展实施管理制度；

3、保证项目实施方案更加细化，任务更加精确，目标更加长远，高瞻远瞩，稳扎稳打，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

存在问题：

1、招商成绩与实际收入回报难成正比，难以充分激发干部招商引资积极性。

2、招商工作其他部门的配合度不高，当本部门该项目工作较为艰巨时，难以协调其他部门的配合。

建议：

结合干部的招商引资成绩，合理提出招商引资工作提成奖励办法。

由于招商引资工作是开发区管委会的主要开展的业务，对开发区整体发展具有显著推动意义，结合招商引资工作任务较为繁重，压力较大，当本部门人员或其他方面难以匹配工作进展时，建议加大各部门协调配合力度。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，历次招商引资活动总结，对接企业考察记录台帐、部门月度、年度工作总结报告等内容。

本部门自评成绩为优秀。主要结合年度招商引资的相关数据，实际产出是成本投入的数倍之多，效果显著。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》