自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什综合保税区设施配备项目

实施单位（公章）：喀什综合保税区管理委员会

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：白灿

填报时间： 2019年3月 9日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什综合保税区是南疆四地州唯一的海关特殊监管区域，我国向西开放窗口，2012年4月13日开工建设，2014年9月2日获得国务院批复，2015年1月8日通过了由海关总署牵头的国家十部委联合验收，4月20日正式封关运营。规划有保税仓储、保税加工、口岸操作、航空货运和综合配套服务等五大功能区，具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等功能。编制数9人，其中：行政人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制5人。（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

# 本项目2018年目标是：喀什综合保税区管理委员会根据10月6日督导组下发的《10月6日社会面防控问题清单》以及10月7日迎宾路社区针对督导组《社会面防控问题清单》内容对综保区下发了《治安联防限期整改通知书》除已有、在建设施因为围网和岗亭在建设和人员安排外，主要问题仍是未安装X光机和访客系统，要求在10月12日前整改完毕。

# 结合管委会实际，与派出所对接关于硬件设备接入警方后台的标准和需求进行询价后，购置访客机1台、安检机1台，共支付36670元，用来保障设施的配备到位，做好入区人员的检查工作，确保园区安全。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 用来保障设施的配备到位，做好入区人员的检查工作，确保园区安全。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度实际预算金额为36700元整，资金来源为财政资金，2018年实际收到预算资金36700元整。

# （二）项目资金实际使用情况分析

资金实际到位38600元整，采购访客机1台、安检机1台，第一次支付36670元整，剩余5%的1930元作为质保金，质保期结束如无质量问题，质保金如数返还。全部预算均按规定合理合法投入使用。

# （三）项目资金管理情况分析

1、此项目经过领导多次论证，后勤处制定资金使用计划，制定采购申请，拟采购一台X光机，一台访客机，价格控制在38600元整。

2、报上级主管部门，经批准后提请领导上会研究。

3、后勤处外出询价，最后确定三家入围，实施竞争性谈判，最后确定一家签订合同，进入采购程序。

严格按照财政局预算资金管理使用的规定等要求执行，确保合理合法管理使用该项目资金。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

1、防护设施配备情况

按照与新疆众铸前沿信息技术有限公司喀什分公司签订的合同，依规采购访客机一台、安检机一台，地点放在综保区大门口值班室，用于检查入区的行人，确保综保区安全。

2、加强项目运行管理

在防护设施配备采购过程中严格参照综保区采购流程，先制定计划，再报领导审批后，经过询价的方式确定供货商，依法合规按照预算资金管理使用制度的规定和要求，确保专款专用，保障以上设备及时采购到位。

喀什综合保税区防护设施配备项目经费无需进行招投，由本单位自行组织实施，实施过程均按照相关财政局管理制度执行。本项目不存在调整情况，本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

1：安排专人每天对访客机、安检机进行检查，保证正常检查功能的实施。

2:无法正常工作时与供应商新疆众铸前沿信息技术有限公司喀什分公司及时反馈沟通，及时解决存在的问题，及时维修维护，保障设施设备正常平稳的运行。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

效率性：喀什综合保税区防护设施配备项目经费按实际需要进行申请拨付，按照计划购买访客机、安检机各一台，设备质量合格率为100%，并且在既定时间内采购、安装并投入使用。

# 效益性：通过购买访客机、安检机提高系统与公安联网，使安保部门可以在第一时间对人员进行分析研判，保证公众安全。通过人证识别，减少登记等待时间，提高人员通过率，提升公共服务水平切实落实好“三不出”，达到了预期目标。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 充分使用访客机、安检机，减少登记等待时间，提高人员通过率，提升公共服务水平切实落实好“三不出”。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

喀什综合保税区防护设施配备项目经费用于解决群众最关心、最直接、最现实的问题。

在防护设施配备采购过程中严格参照综保区采购流程，先制定计划，再报领导审批后，经过询价的方式确定供货商，依法合规按照预算资金管理使用制度的规定和要求，确保专款专用，保障以上设备及时采购到位。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

# 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解喀什综合保税区防护设施配备项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，达到了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》