## 6.喀什综合保税区综合楼一层门厅铝合金门改造项目
财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 喀什综合保税区综合楼一层门厅铝合金门改造项目
预算单位 |  |  | 喀什综合保税区管理委员会
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 1.52 | 执行数： | 1.52
| 其中：财政拨款 |  | 1.52 | 其中：财政拨款 | 1.52
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度目标完成情况情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 支持金弛电动展厅建设内容，确保电动汽车能顺利进出展厅内 |  |  | 大门改造后，电动汽车能顺利进出展厅内
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 铝合金大门改造面积 | ≥15.6㎡ | 15.6㎡
|  | 质量指标 | 铝合金门合格率 | 100% | 100%
|  |  | 项目资金执行率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤15200元 | 15200元
|  | 时效指标 | 15天内完成完工 | 15天 | 15天
|  |  | 开工日期 | 12月8日开工 | 2019-12-08
|  |  | 验收日期 | 12月20日验收 | 2019-12-20
|  |  | 使用日期 | 2018年12月底前 | 2018-12-01
|  |  | 项目资金支付及时率 | 100% | 100%
| 项目效果指标 | 社会效益指标 | 出行改善情况 | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 对于新能源电动汽车的展销影响 | 显著 | 显著
|  | 可持续影响指标 | 项目使用周期 | ≥10年 | ≥10年
| 满意度 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 95% | 95%
经办人： 丁明龙 单位负责人： 白灿
上报时间： 2019年 3 月 9 日
联系方式： 09985818537 联系方式：09982978811