自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什国际航空货运区建设项目

实施单位（公章）：喀什综合保税区管委会

主管部门（公章）： 喀什综合保税区管委会

项目负责人（签章）： 白灿

填报时间：2019年3月9日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什综合保税区是南疆四地州唯一的海关特殊监管区域，我国向西开放窗口，2012年4月13日开工建设，2014年9月2日获得国务院批复，2015年1月8日通过了由海关总署牵头的国家十部委联合验收，4月20日正式封关运营。规划有保税仓储、保税加工、口岸操作、航空货运和综合配套服务等五大功能区，具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等功能。编制数9人，其中：行政人员编制4人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：2018年5月底完成初步设计及评审，7月完成施工图设计，9月完成项目招标，10月准备开工建设；

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

喀什综合保税区作为一个国家级金字招牌，主动承接起国际国内两个市场、两种资源要素，充分利用好丝绸之路经济带经贸大通道，特别要优先在保税服务、融资租赁、金融服务、航空服务、商贸服务、专业服务以及社会服务领域曾强投资吸引力，本项目的建设将实现机场与综保区港区联动，大大缩短国际航空货物转运时间，提高货物转运效率、降低转运成本，增强在新疆建设丝绸之路经济带核心区的竞争力具有重要意义。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目立项批复总投资为30000万元（喀经开发促[2017]20号），资金来源为中央预算内及本级财政资金，其中中央预算内资金10000万元，开发区本级财政资金20000万元。

2018年中央预算资金到位5015.8万元，其中：中央预算资金5000万元，援疆资金15.8万元。2019年中央预算资金再申请5000万元及援疆资金均按照项目实施进度拨付。

# （二）项目资金实际使用情况分析

# 本项目已签订的项目合同总价844.56万元（含设计、可研、评估等），累计支付178.0247万元，其中：开发区本级财政资金15.8万元，中央预算资金162.2247万元。付款项目均为前期费用。因项目前期手续办理工作及招投标过程比较繁琐，项目进度缓慢，目前该项目仍有结余资金4837.7753万元。

# （三）项目资金管理情况分析

制定资金使用计划，严格按照喀什综合保税区管委会专项资金管理使用的规定等要求执行，确保合理合法管理使用该项目资金。

1、资金计划：该项目资金计划为中央预算内和开发区财政资金。

2、资金到位：中央预算内资金到位5000万元，开发区本级财政资金15.8万元，资金到位率为16.72%。

3、资金使用：该项目完成完成投资844.56万元（含设计、可研、评估等），累计支付178.0247万元。按照资金拨付申请审批程序办理，直接将资金拨付到合同单位。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 为组织协调本项目各方面工作，如期完成项目建设任务，达到预期目标，成立项目建设领导小组，领导小组由喀什综合保税区管理委员会牵头组成。项目建设领导小组职责：履行建设初期组织管理机构职能；具体负责本项目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加强项目实施管理和监督资金合理使用、建设工程的质量管理、现场技术指导、专项培训等工作。解决实施中出现的问题。进行项目年度总结，开展技术交流协作等工作，保证项目顺利实施。

# （二）项目管理情况分析

项目建设管理将严格贯彻落实国家、自治区有关政策和规定，认真贯彻项目管理“五制”（项目法人制、招投标制、合同管理制、质量监理制、质量终身责任制）。

本项目2018年完成设计单位招标、环评、安评、稳评、地灾、压覆矿产等评估报告的编制报审工作；取得项目初步选址意见书、用地预审意见和建设用地规划证书；完成货运区及停机坪区域（局部）的现场地勘工作；项目初步设计及概算已报送自治区政府投资项目评审中心召开项目评审会，设计单位按照评审专家评审意见修改、完善初设及概算；

本项目2019年计划完成初设及概算的批复、民航局专业审查工作，上半年完成施工、监理招投标，项目开工建设。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标24个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为25%。

# 效率性：项目前期手续已完成，主体还未实施。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

1、喀什国际航空货运区建设项目不同于普通的民用建筑，项目的设计必须考虑民航安全的相关规定。项目设计方案要满足喀什综合保税区、喀什市和喀什机场的要求，同时也需要满足海关、边检等相关监管单位要求，喀什综保区就设计方案牵头与相关单位进行了多次论证、协商，现方案已经过相关单位共同论证修改，形成一致意见。但喀什机场改扩建项目的方案也在不断修改中，本项目的前期准备工作也随之有了适当延长。

2、喀什国际航空货运区建设项目用地手续比较复杂。喀什国际航空货运区建设项目建设用地横跨综保区、机场北路、喀什市绿化预留用地、喀什机场的用地地界。因机场北路用地红线、机场区域的货机停机坪的坐标位置不明确，致使项目用地范围无法确定。综保区管委会多次与机场、相关设计单位联系沟通，与2018年年底就项目用地范围达成基本共识，现喀什市国土局已将项目用地手续报地区国土局审批。

# 3、现该项目为初步设计阶段，项目初步设计及概算已召开项目评审会，设计单位按照评审专家评审意见修改、完善初设及概算。同时，设计单位抓紧进行施工图设计工作。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 按照工程进度实施项目。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

实现机场综保区港区联动，推动港区一体化进程，货运区的建设大大缩短国际航空货物转运时间，提高货物转运效率、降低转运成本40%以上。

2、存在的问题：无。

3、建议：无。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

项目着眼于发展喀什国际航空货运区的建设，以生态文明为大局，兼顾地方经济发展的战略需要，构建资源节约型和环境友好型产业体系，积极推进生态修复，培育重点镇的区域服务功能，实现全球一体化的发展战略。

本项目的建设和实施具有显著的社会效益，是一项切实可行的项目，是一项全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦、功在当代、利在千秋的项目。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》