## 5.喀什国际航空货运区建设项目
财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 喀什国际航空货运区建设项目
预算单位 |  |  | 喀什综合保税区管理委员会
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 5015.8 | 执行数： | 178.0247 | 3.549%
| 其中：财政拨款 |  | 5000 | 其中：财政拨款 | 162.22
| 其他资金 |  | 15.8 | 其他资金 | 15.8
年度目标完成情况情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 2018年5月底完成初步设计及评审，7月完成施工图设计，9月完成项目招标，10月准备开工建设； |  |  | 初步设计及概算报告已召开项目评审会，设计单位按照评审专家评审意见修改、完善初设及概算。同时，设计单位抓紧进行施工图设计工作。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建国际航空货运区面积 | ≥9000㎡ | 0㎡
|  | 质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100%
|  |  | 资金执行率 | 100% | 3.55%
|  |  | 配套设施合格率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30000万 | 178.0247
|  |  | 工程费用 | ≤26993万元 | 0
|  |  | 工程建设外其他费用 | ≤2131万元 | 178.0247
|  |  | 预备费 | ≤872万元 | 0
|  | 时效指标 | 项目招标时间 | 2018年2月（设计） | 2018-02-01
|  |  | 项目签订合同时间 | 2018年7月（设计） | 2018-07-01
|  |  | 项目验收时间 | 2020-10-01 | 未实施
|  |  | 项目投入使用时间 | 2020-10-01 | 未实施
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 预计带动人员就业数 | ≥200人 | 未实施
|  |  | 航空货运吞吐量 | 显著增长 | 未实施
|  |  | 航空货运区周转效率 | 显著增加 | 未实施
|  |  | 国际货运周转时间 | 显著减少 | 未实施
|  |  | 物流货运时间 | 显著减少 | 未实施
|  |  | 货运辐射范围 | 显著扩大 | 未实施
|  | 经济效益指标 | 预计带动经济生产总值 | ≥60000万元 | 未实施
|  |  | 预计带动贸易增长额 | ≥60000万元 | 未实施
|  | 可持续影响指标 | 对喀什地区的经济贡献 | 显著 | 未实施
|  |  | 对新疆自治区的经济发展 | 显著 | 未实施
|  |  | 项目使用周期 | ≥50年 | 未实施
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益群体满意度 | 95% | 未实施
经办人：薛建波 单位负责人：白灿 上报时间： 2019年 3月 9日
联系方式： 09985818537 联系方式：09982978811