自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：边境地区转移支付资金

实施单位（公章）：喀什综合保税区管理委员会

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：白灿

填报时间：2019年3月9日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什综合保税区是南疆四地州唯一的海关特殊监管区域，我国向西开放窗口，2012年4月13日开工建设，2014年9月2日获得国务院批复，2015年1月8日通过了由海关总署牵头的国家十部委联合验收，4月20日正式封关运营。规划有保税仓储、保税加工、口岸操作、航空货运和综合配套服务等五大功能区，具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等功能。编制数9人，其中：行政人员编制4人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：1：集约管理、监管创新、流程再造

目标2：节约监管人力资源，压缩通关时效，提升查验效率

目标3：实现与周边一类口岸的互联互通

目标4：通过组织综保区内企业对通关模式、监管系统等业务技术知识的培训，为综保区内企业开展进出口贸易业务提供便利，同时引导企业充分运用喀什区位优势及综保区的政策优势等大力开展业务，提升企业边贸经营能力。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 通过组织综保区内企业对通关模式、监管系统等业务技术知识的培训，为综保区内企业开展进出口贸易业务提供便利，同时引导企业充分运用喀什区位优势及综保区的政策优势等大力开展业务，提升企业边贸经营能力。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年实际到位地区转移支付资金60万元整，资金到位率100%。其中边境地区转移支付项目资金共50万元。培训费用10万元。由于此项资金使2018年底从财政局拨付到管委会账户，款项均未支付，预算实际执行率为0%。

# （二）项目资金实际使用情况分析

1、喀什海关查验中心配套设施工程，海关查验中心配套附属项目地块位于综保区园区内D01南侧，该项目是作为海关H986机检查验系统的配套辅助项目。该项目规划面积约34664㎡，建设内容包含：混凝土路面21145㎡，卡口安全岛一座，办公用房360㎡，查验台1530㎡，封闭库360㎡，值班室30㎡，给水50m,排水136m，照明11盏，围网371m，场内电子卡口及视频监管工程等。本项目根据使用需要分期建设。2018年主要建设项目为场坪硬化、卡口安全岛、路灯照明、围网等项目。项目合同总价402.23万元（含施工、监理、设计等），现已全部完工通过竣工。该项目目前未使用边境地区转移支付项目资金 。

2、喀什海关监管查验集中作业区海关监管系统项目

本项目主要内容是建设喀什海关监管查验集中作业区海关监管系统（以下简称“信息系统”），包括现有卡口的升级改造、新建卡口系统、沿特殊区域隔离围网设置视频监管系统、改造无线网络适应海关单兵系统的网络要求、LED大屏显示功能、乌鲁木齐物流监管系统和H2010系统的修改。 信息化系统项目已完成招投标控制价审核工作，正在进行政府采购阶段，立项批复总投资335万元，计划使用边境地区转移支付项目资金21.45万元。计划从50万元中拨付，但由于资金到账太晚，2018年12月31日决算之前还来得及未支付。

3、企业培训费

10万元全部用于区内企业培训，虽然培训已组织开展了13次，但是培训费用一直还未支付。

# （三）项目资金管理情况分析

此项目资金50万拟用于支付喀什海关查验中心配套设施工程，海关查验中心配套附属项目、喀什海关监管查验集中作业区海关监管系统项目，但还未支付。

此项目资金10万元用于通过组织综保区内企业对通关模式、监管系统等业务技术知识的培训，为综保区内企业开展进出口贸易业务提供便利，同时引导企业充分运用喀什区位优势及综保区的政策优势等大力开展业务，提升企业边贸经营能力。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

1、喀什海关查验中心配套设施工程项目

根据使用需要分期建设。2018年主要建设项目为场坪硬化、卡口安全岛、路灯照明、围网等项目。项目合同总价402.23万元（含施工、监理、设计等），现已全部完工通过竣工验收，现已支付费用325.1万元，资金来源援疆资金。

2、喀什海关监管查验集中作业区海关监管系统项目

完全按照国家规定，进行政府采购等，按规进行，立项批复总投资335万元，其中边境地区转移支付项目资金21.45万元，目前尚未支付。

3、企业培训费

按照相关规定，向上级部门申请区内企业培训专项资金。在专项资金使用过程中，确保款项落实到位。虽然已经组织过多次培训，但由于资金到账太晚，2018年12月31日决算之前还来得及未支付。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，建立了《日常监督检查机制》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。一旦出台新政策，综保区及时组织园区各企业培训，向服务对象宣讲党的好政策，为企业做好政策宣传服务。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为88.89%。

经济性：2018年贸易额2036.3万美元。

效率性：按照项目进度已完成70%。

# 效益性：提供就业岗位200个。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

由于项目尚未完工，且此预算款项到账时间太晚，均未支付。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

继续推进项目后续工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

因综保区开发建设主体缺少资金，喀什海关查验中心配套设施工程和喀什海关监管查验集中作业区海关监管系统项目因缺乏资金导致后续程序进展缓慢，一定程度上制约了综保区外贸企业的发展。因此，我委申请2018年度边境地区转移支付项目资金，用于建设喀什海关查验中心配套设施工程和喀什海关监管查验集中作业区海关监管系统项目。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解边境地区转移支付资金项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。本次项目的实施评级为良好。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为园区海关等部门的建设项目提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》