自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：加工贸易梯度转移专项资金项目

实施单位（公章）：喀什综合保税区管委会

主管部门（公章）： 喀什综合保税区管委会

项目负责人（签章）： 白灿

填报时间：  2019年3 月 13 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什综合保税区是南疆四地州唯一的海关特殊监管区域，我国向西开放窗口，2012年4月13日开工建设，2014年9月2日获得国务院批复，2015年1月8日通过了由海关总署牵头的国家十部委联合验收，4月20日正式封关运营。规划有保税仓储、保税加工、口岸操作、航空货运和综合配套服务等五大功能区，具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等功能。编制数9人，其中：行政人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目2018年目标是：1、喀什海关监管查验集中作业区810米围网；

2、综保区海关监管查验作业区海关监管系统项目；

3、综保区4号保税库改建厂房800平米。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

满足安保和海关监管工作的有关要求，将喀什海关监管查验集中作业区安全隔离，防范非本区域人员进出，杜绝潜在安全隐患发生。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

中央外经贸发展加工贸易梯度资金500万元，项目资金已全额到位，项目资金安排如下：

1、喀什海关监管查验集中作业区围网项目

该项目立项批复总投资为86.45万元（喀经开发促[2018]26号），资金来源为中央外经贸发展加工贸易梯度资金。项目资金已全额到位。

项目合同总价61.3万元（含设计、施工、监理）。截止2018年底，尚未支付该笔资金。

2、喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目

该项目立项批复总投资为100万元（喀经开发促[2018]36号），资金来源为中央外经贸发展加工贸易梯度资金。项目资金已到位

项目合同总价为69.39万元（含设计、施工、监理），截止2018年底，累计支付19.78万元。

3、喀什综保区海关监管查验作业区海关监管系统项目

项目立项批复总投资为335万元（喀经开发促[2018]41号），资金来源：中央外经贸发展加工贸易梯度313.55万元，边境地区转移支付资金21.45万元。项目资金已到位。

于2019年1月进场施工，软件（二标段）部分全部安装完毕并使用，硬件（一标段）除监管未安装调试外，其余均完工；计划2019年3月底竣工验收。

项目合同总价259.35万元（一、二标段合计），截止2018年底，尚未支付该笔资金。

# （二）项目资金实际使用情况分析

# 截止2018年12月，本项目实际支付资金19.78万元，目前该项目仍有结余资金480.22万元。资金使用情况如下：

# 1、喀什海关监管查验集中作业区围网项目

# 项目合同总价61.3万元（含设计、施工、监理），截止2018年底，尚未支付该笔资金。

# 2、喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目

# 项目合同总价为69.39万元（含设计、施工、监理），截止2018年底，累计支付19.78万元。

# 3、喀什综保区海关监管查验作业区海关监管系统项目

# 项目合同总价259.35万元（一、二标段合计），截止2018年底，尚未支付该笔资金。

# （三）项目资金管理情况分析

制定资金使用计划，严格按照喀什综合保税区管委会专项资金管理使用的规定等要求执行，确保合理合法管理使用该项目资金。

1、资金计划：该项目资金计划为中央外经贸发展加工贸易梯度资金。

2、资金到位：中央预算内资金到位500万元，资金到位率为100%。

3、资金使用：该项目完成完成投资390.04万元，累计支付19.78万元。按照资金拨付申请审批程序办理，直接将资金拨付到合同单位。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为组织协调本项目各方面工作，如期完成项目建设任务，达到预期目标，成立项目建设领导小组，领导小组由喀什综合保税区管理委员会牵头组成。项目建设领导小组职责：履行建设初期组织管理机构职能；具体负责本项目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加强项目实施管理和监督资金合理使用、建设工程的质量管理、现场技术指导、专项培训等工作。解决实施中出现的问题。进行项目年度总结，开展技术交流协作等工作，保证项目顺利实施。

# （二）项目管理情况分析

项目建设管理将严格贯彻落实国家、自治区有关政策和规定，认真贯彻项目管理“五制”（项目法人制、招投标制、合同管理制、质量监理制、质量终身责任制）。

1、喀什海关监管查验集中作业区围网项目

该项目新建围网810米，于2018年9月开工，现已竣工验收，投入使用。

2、喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目

该项目拟在4号保税库内改造厂房800㎡，钢结构一层，电照、通风、消防工程。于2018年10月开工， 将于2019年3月进行竣工验收。

3、喀什综保区海关监管查验作业区海关监管系统项目

该项目将于2019年1月进场施工，计划2019年3月底竣工验收。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标19个，其中已完成三级指标4个，指标完成率为21.05%。

经济性：在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算。

效率性：项目的实施进度20%。

# 效益性：项目的实施有利于开展商品落地增值业务，重点周边国家进口资源的增值加工业务和国内质优价廉的电器组装产品的增值加工业务，合理开发优势资源，改善生产力布局，实现产能最大化，效益最大化，能有效提升喀什综合保税区保税加工功能的能力，间接促进喀什综合保税区出口贸易额的提升及喀什地区的经济发展。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 本项目资金拨付按照合同约定进行支付，现阶段本项目完成投资390.04万元，累计支付19.78万元，目前该项目仍有结余资金480.22万元。

# 1、喀什海关监管查验集中作业区围网项目

# 项目合同总价61.3万元（含设计、施工、监理），截止2018年底，尚未支付该笔资金。现进行竣工决算工作。

# 2、喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目

# 项目合同总价为69.39万元（含设计、施工、监理），截止2018年底，累计支付19.78万元。该项目将在2019年3月进行竣工验收，验收通过后按照合同总价的80%拨付。

# 3、喀什综保区海关监管查验作业区海关监管系统项目

# 项目合同总价259.35万元（一、二标段合计），截止2018年底，尚未支付该笔资金。该项目按照招标文件及和约定，竣工验收后可支付合同总价90%。现该项目软件系统测试完成已投入使用，硬件系统除监管未安装调试外，其余均完工。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 下一年度，按照合同进度支付款项。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

应根据合同进度申请、支付款项。

2、存在的问题。无

# 3、建议。无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

为开展好本次项目自评工作，根据自治区及喀什地区相关政策文件要求，我局按以下四个步骤开展绩效评价：

1、成立项目自评小组；

2、收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等。项目自评小组从本局项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

3、开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用产出、效益、满意度等指标对本项目进行评价；

4、征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形 成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》