## 12.加工贸易梯度转移专项资金
财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 加工贸易梯度转移专项资金项目
预算单位 |  |  | 喀什综合保税区管理委员会
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 500 | 执行数： | 19.78
| 其中：财政拨款 |  | 500 | 其中：财政拨款 | 19.78
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度目标完成情况情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1、喀什海关监管查验集中作业区810米围网； 2、综保区海关监管查验作业区海关监管系统项目； 3、综保区4号保税库改建厂房800平米 |  |  | 1、完成810米围网； 2、查验作业区海关监管系统项目，软件系统投入使用，硬件项目完成90%以上工作量，调试阶段即将竣工验收； 3、完成改建厂房800平米
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 产出 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|  | 数量指标 | 查验集中作业区围网长度 | ≥810米 | 810米
|  |  | 综保区4号保税库改建厂房面积 | ≥800平米 | 800平米
|  | 质量指标 | 综保区4号保税库改建厂房面积 | ≥800㎡ | 800㎡
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 尚未验收
|  |  | 配套设施验收合格率 | 100% | 尚未验收
|  | 成本指标 | 查验集中作业区围网 | ≤86.45万 | 尚未支付
|  |  | 查验作业区海关监管系统 | ≤313.55万 | 尚未支付
|  |  | 综保区4号保税库改建厂房 | ≤100万 | 按节点，仅支付
19.78万元
|  | 时效指标 | 查验集中作业区围网投入使用时间 | 2018-12-01 | 2018-12-01
|  |  | 查验作业区海关监管系统投入使用时间 | 2019-04-01 | 尚未投入使用
|  |  | 综保区4号保税库改建厂房投入使用时间 | 2019-03-01 | 尚未投入使用
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 新增就业人口 | ≥1000人 | 尚未投入使用
|  |  | 提升企业发展水平，带动地区经济 | 显著 | 尚未投入使用
|  |  | 查验通关时间 | 显著减少 | 尚未投入使用
|  | 经济效 益指标 | 加工贸易企业进出口额 | ≥10000万元 | 尚未投入使用
|  | 可持续影响指标 | 查验集中作业区围网持续使用年限 | ≥10年 | 尚未投入使用
|  |  | 查验作业区海关监管系统持续使用年限 | ≥5年 | 尚未投入使用
|  |  | 综保区4号保税库改建厂房持续使用年限 | ≥10年 | 尚未投入使用
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 相关受益群体满意度 | ≥95% | 尚未投入使用
经办人：薛建波 单位负责人：白灿 上报时间：2019年3月9日 联系方式： 09985818537 联系方式： 09982978811