## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区食堂维修改造项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区党政办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 17.99 |  | 10 |  | 59.97% |  | 5.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 17.99 |  | — |  | 59.97% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过对喀职工食堂的改造，提升餐厅整洁度； 2.改善餐厅的卫生状况，营造良好的用餐环境； 3.增加食堂基础设施，方便员工就餐，提升员工用餐满意度。 | [5 empty] | 该项目目前正在施工，相关数据待项目完工后统计。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厅改造面积 |  |  | ≥300平方米 | 300 | 9 |  | 9
|  |  | 改造数量 |  |  | ≥4处 | 4 | 9 |  | 9
|  |  | 采购餐厅用具设备 |  |  | ≥1套 | 1 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-08-01 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤30万元 | 17.99 | 3 |  | 3
|  |  | 改造处平均成本 |  |  | ≤5.5万元 | 2.5 | 2 |  | 2
|  |  | 餐厅用具成本 |  |  | ≤8万元 | 8 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 餐厅环境卫生的改善 |  |  | 显著 | 92% | 8 |  | 7.36
|  |  | 员工用餐环境的改善 |  |  | 显著 | 92% | 8 |  | 7.36
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 餐厅改造处使用年限 |  |  | ≥5年 | 5 | 7 |  | 7
|  |  | 餐厅用具设备使用年限 |  |  | ≥5年 | 5 | 7 |  | 7
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 餐厅工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 用餐人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.71