## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区行政服务大厅改造项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区党政办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区党政办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 46.46 |  | 10 |  | 58.08% |  | 5.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 46.46 |  | — |  | 58.08% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对服务大厅进行装修改造，包括地砖、水、电、暖、铺设、墙面粉刷及柜台窗口建设等，装修改造总面积约420平方米； 2.设立专门柜台，方便群众办实事； 3.做好喀什经济开发区窗口展示，提升喀什经济开发区整体形象。 | [5 empty] | 服务大厅改造面积420平方米，新增服务台10台，数量指标已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅改造面积 |  |  | ≥420平方米 | 420 | 9 |  | 9
|  |  | 新增服务台数量 |  |  | ≥10处 | 10 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 项目验收质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-10-16 | 8 |  | 8
|  |  | 项目资金支出及时率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤80万元 | 46.46 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 群众办事便捷度 |  |  | 显著提升 | 92% | 8 |  | 7.36
|  |  | 喀什经济开发区形象 |  |  | 显著提升 | 92% | 8 |  | 7.36
|  |  | 群众办事效率 |  |  | 显著提升 | 92% | 7 |  | 6.44
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 服务大厅使用年限 |  |  | ≥5年 | 5% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.96