## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开区对外发宣传项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区党政办
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.9 | 39.9 |  | 28.69 |  | 10 |  | 71.9% |  | 7.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.9 | 39.9 |  | 28.69 |  | — |  | 71.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高开发区影响力，营造良好投资环境。 | [5 empty] | 目前该项目已进行招投标，待招投标完毕之后，实施该项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家讲座场次 |  |  | ≥3次 | 0 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：计划投放地点变动，导致项目暂无法开展。 改进措施：积极寻求新的广告投放地点，推进项目实施进度。
|  |  | 报纸媒体报道次数 |  |  | ≥15次 | 0 | 8 |  | 0
|  |  | 广告投放处 |  |  | ≥3块 | 3 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 专家讲座上座率 |  |  | ≥90% | 0 | 8 |  | 0
|  | 时效指标 | 重大、突发事件报道及时性 |  |  | ≤3小时 | 0 | 8 |  | 0
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤100 | 28.69 | 9 |  | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经开区GDP增长率 |  |  | ≥5% | 0 | 10 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 经开区知名度 |  |  | 显著提升 | 80% | 10 |  | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 经开区影响力 |  |  | 显著提升 | 30% | 10 |  | 0.3
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 33.5