## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区密码通信网建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区党政办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.5 | 8.5 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.5 | 8.5 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现开发区保密文件传输符合自治区和地区要求。 | [5 empty] | 项目暂未执行
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设置保密室数量 |  |  | ≥1处 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因暂时没有合适的供应商导致本项目暂时无法实施。 改进措施：计划2020年实施。
|  |  | 购置计算机数量 |  |  | ≥5台 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 购置打印机数量 |  |  | ≥5台 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 购置软件数量 |  |  | ≥5套 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 购置密码机数量 |  |  | ≥5台 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 进行安全讲座培训场次 |  |  | ≥5场次 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 安全防护检测次数 |  |  | ≥5次 | 0 | 4 |  | 0
|  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 |  |  | 100% | 0 | 3 |  | 0
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 2019年8月31日前 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 施工时间 |  |  | 2019年9月30日前 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2019年10月31日前 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 验收时间 |  |  | 2019年11月30日前 | 0 | 4 |  | 0
|  | 成本指标 | 本项目预算控制总金额 |  |  | ≤8.5万元 | 0 | 3 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 工作人员工作效率的提高 |  |  | 显著 | 未到监测时点 | 10 |  | 0
|  |  | 部门工作人员安全防范意识的提升 |  |  | 显著 | 未到监测时点 | 10 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响 指标 | 持续本区保密业务工作 |  |  | 长期 | 未到监测时点 | 10 |  | 0
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 0 | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0