## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区形象宣传片拍摄制作项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区党政办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 22.2 |  | 10 |  | 49.33% |  | 4.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 22.2 |  | — |  | 49.33% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 延续2018年形象宣传片拍摄，提升开发区宣传力度。 | [5 empty] | 已完成脚本并支付合同总金额的49.33%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片时间长度 |  |  | ≥2min | 2min | 7 |  | 7
|  |  | 拍摄宣传片数量 |  |  | ≥1部 | 1部 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 宣传片验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 宣传片画质分辨率 |  |  | ≥720p | 暂未验收 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：正在做视屏剪辑的后续工作。还未验收 改进措施：按照进度抓紧完成拍摄制作。2020年完成验收。
|  | 时效指标 | 宣传片拍摄时间 |  |  | 2019年6月前 | 2019-06-01 | 7 |  | 7
|  |  | 宣传片完成时间 |  |  | 2019年8月前 | 2019-08-01 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 本项目预算控制总金额 |  |  | ≤45万元 | 22.2万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 开发区对外形象知名度 |  |  | 显著提升 | 65% | 10 |  | 6.5
|  |  | 开发区对外宣传力度的提升 |  |  | 显著提升 | 65% | 10 |  | 6.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 开发区对外影响力持续性 |  |  | 显著提升 | 65% | 10 |  | 9.75
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 浏览者满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.65