## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区行政服务大厅软硬件设备采购项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区党政办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区党政办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 63.14 |  | 10 |  | 78.92% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 63.14 |  | — |  | 78.93% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为行政服务大厅购置办公设备和其他基础设备； 2.为大厅办公人员提供优良的环境，促进其办事效率的提高； 3.方便群众进行政策、程序、业务咨询和办理。 | [5 empty] | 该项目目前正在实施，相关数据及进度待完工后统计。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公电脑数量 |  |  | ≥28台 | 28台 | 4 |  | 4
|  |  | 采购打印机数量 |  |  | ≥10台 | 10台 | 4 |  | 4
|  |  | 采购复印机数量 |  |  | ≥1台 | 10台 | 3 |  | 3
|  |  | 采购办公桌数量 |  |  | ≥16张 | 16张 | 4 |  | 4
|  |  | 采购办公椅数量 |  |  | ≥26把 | 26把 | 3 |  | 3
|  |  | 采购传真机 |  |  | ≥1部 | 1部 | 3 |  | 3
|  |  | 采购资料档案柜 |  |  | ≥5套 | 5套 | 3 |  | 3
|  |  | 采购办公电话 |  |  | ≥2部 | 2部 | 3 |  | 3
|  |  | 采购吧台椅 |  |  | ≥12把 | 12把 | 3 |  | 3
|  |  | 采购空调数量 |  |  | ≥2台 | 2台 | 3 |  | 3
|  |  | 采购设备 |  |  | ≥1套 | 0套 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：设备未采购 改进措施：建议尽快采购，完成指标
|  | 质量指标 | 采购设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 75% | 3 |  | 2.25 |  | 偏差原因：设备未采购 改进措施：建议尽快采购，加快项目实施进度
|  |  | 项目资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-09-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 本项目总成本 | 本项目总成本 | 本项目总成本 | ≤80万元 | 63.14 | 2 |  | 2
|  |  | 购置设备平均成本 |  |  | ≤0.77万元 | 0.61 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 服务大厅办公环境的改善 |  |  | 显著 | 92% | 2 |  | 1.84
|  |  | 工作人员效率的提高 |  |  | 显著 | 92% | 2 |  | 1.84
|  |  | 喀什经济开发区政府形象的提升 |  |  | 显著 | 92% | 2 |  | 1.84
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 办公电脑使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4 |  | 偏差原因：因设备目前只使用1年，暂无法评估，故有偏差 改进措施：建议对指标进行预估或达到年限后修改指标
|  |  | 打印机使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 复印机使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 办公桌使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 办公椅使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 传真机使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 资料档案柜使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 办公电话使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 吧台椅使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 空调使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
|  |  | 监测设备使用年限 |  |  | ≥5年 | 1 | 2 |  | 0.4
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.07