## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 人才服务与保障项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区党政办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区党政办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.87 | 15.87 |  | 5.96 |  | 10 |  | 37.56% |  | 3.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.87 | 15.87 |  | 5.96 |  | — |  | 37.56% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于人才周转房维修费、物业费、物品购置等费用，缓解引进人才住房问题。 | [5 empty] | 已维修4套人才周转房，新应聘8名人才
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人才周转房保障套数 |  |  | ≥10套 | 4 | 9 |  | 3.6 |  | 偏差原因：因人才应聘比较困难，导致目标未完成。 改进措施：按照上级部门要求，持续跟进各部门需求，继续抓紧应聘人才，并维修人才周转房。
|  |  | 新招应聘人才数量 |  |  | ≥31人 | 8 | 9 |  | 2.32
|  | 质量指标 | 购置配套物品合格率 |  |  | 100% | 0% | 8 |  | 0
|  |  | 房屋维修验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 房屋投入使用条件时间 |  |  | 2019年9月30日前 | 2019-09-01 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目资金总成本 |  |  | ≤16万元 | 16 | 3 |  | 3
|  |  | 其中：房屋物业成本 |  |  | ≤3万元 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 房屋维修成本 |  |  | ≤3万元 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 购置物品成本 |  |  | ≤10万元 | 5.96万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进人才就业，完善人才资源分配 |  |  | 有效 | 60% | 10 |  | 6
|  |  | 减低引入人才生活成本 |  |  | 显著 | 60% | 10 |  | 6
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续提高本区人才引进工作质量 |  |  | 长期 | 75% | 10 |  | 9.5
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 引进人员满意度 |  |  | ≥95% | 80% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 63.22