## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 财政业务支撑大平台建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区金融办
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 217.47 |  | 140.2 |  | 10 |  | 64.47% |  | 6.47
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 217.47 |  | 140.2 |  | — |  | 64.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以数据规范统一、标准统一、总账统一、数据交换统一、安全体系统一“五个统一”为原则，提升财政局业务信息化水平，实现财政管理的科学化精细化，提高资金收支的时效性和安全性，为财政决策提供支撑。 | [5 empty] | 已完成软、硬件的政府采购，硬件设施全部到位且安装调试完成，完成机房的建设，机房及硬件设施已投入使用，预计9月初完成全面验收，付款至90%；业务软件部分因为财政厅政策的变化及新的工作要求将要变更采购业务模块，后按需签订合同
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建财政业务平台 |  |  | ≥1套 | 1套 | 8 |  | 8
|  |  | 配套电脑数量 |  |  | ≥5台 | 0 | 2 |  | 0
|  |  | 配套服务器 |  |  | ≥8台 | 5台 | 4 |  | 2.5 |  | 偏差原因：业务软件部分因为财政厅政策的变化及新的工作要求将要变更采购业务模块，后按需签订合同 改进措施：剩余部分将视业务需求增加项目内容
|  |  | 其他配套设施 |  |  | ≥1套 | 1套 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 资金执行率 |  |  | ≥95% | 59.25% | 4 |  | 2.37
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 80% | 4 |  | 3.2
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% | 0% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | 100% | 90% | 1 |  | 0.9
|  |  | 业务处理及时性 |  |  | 显著提高 | 60% | 1 |  | 0.6
|  | 成本指标 | 财政业务支撑平台项目总成本 |  |  | ≤220万元 | 140.2万元 | 4 |  | 4
|  |  | 基础网络硬件设备 |  |  | ≤15万/套 | 10.88万元 | 4 |  | 4
|  |  | 安全管理软件 |  |  | ≤15万/套 | 1万元 | 4 |  | 4
|  |  | 运行服务器 |  |  | ≤190万/8台 | 34.12万元/5台 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 提高办公效率 |  |  | 显著 | 76% | 8 |  | 6.08
|  |  | 信息查询便捷度 |  |  | 显著 | 76% | 8 |  | 6.08
|  |  | 提高资金管理的安全性 |  |  | 显著 | 75% | 7 |  | 5.25
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 平台使用年限 |  |  | ≥5年 | 0年 | 7 |  | 0
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 80% | 5 |  | 4
|  |  | 受益方满意度 |  |  | ≥95% | 80% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.45