## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 政府采购项目支出
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区金融办
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.07 | 13.07 |  | 6.68 |  | 10 |  | 51% |  | 5.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.07 | 13.07 |  | 6.68 |  | — |  | 51% |  | 5.1
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过参加政府采购业务培训，提升工作人员业务水平； 目标2：通过购买采购中心开标保护设备，提高政府采购的公平公正性； 目标3：通过组织相关行业专家开展招标评审会议，提高项目招标的科学性； 目标4：通过购买政采云系统平台，推动财政采购信息建设水平。 | [5 empty] | 截止到目前，已经完成 1、开通财政部天眼查查询功能和书籍购买； 2、与政采云公司签订服务合同，实现了电子化采购； 3、分别于2月、6月参加自治区组织的政采人员培训班。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训工作人员数量 |  |  | ≥2人 | 2人 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：2019年本项目未开展招标评审会议、未组织相关行业专家参与项目，相关设备未采买，导致绩效相应目标未完成 改进措施：组织开展相应活动、会议；加强对项目开展实施过程中的监督监管；保证项目实施方案更加细化，任务更加精确。
|  |  | 工作人员参加培训天数 |  |  | ≥5天 | 6天 | 4 |  | 4
|  |  | 购置政府采购业务相关业务书籍 |  |  | ≥6本 | 6本 | 4 |  | 4
|  |  | 购置音视屏保护设备 |  |  | ≥1套 | 0套 | 2 |  | 0
|  |  | 购置打印机 |  |  | ≥1套 | 0套 | 2 |  | 0
|  |  | 购置刻录设备 |  |  | ≥1套 | 0套 | 2 |  | 0
|  |  | 聘请评审专家 |  |  | ≥45人次 | 0人次 | 1 |  | 0
|  |  | 组织专家评审会 |  |  | ≥15场 | 0场 | 2 |  | 0
|  |  | 政采云信息化平台系统 |  |  | ≥1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 参会培训人员合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 购买政府采购业务保护设备合格率 |  |  | 100% | 暂无开展 | 0 |  | 0
|  |  | 每场专家评审会人数 |  |  | ≥3人 | 暂无开展 | 0 |  | 0
|  |  | 专家评审项目公正率 |  |  | 100% | 暂无开展 | 0 |  | 0
|  |  | 政采云信息化平台系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 参加培训时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-12-01 | 2 |  | 2
|  |  | 购买保护设备 |  |  | 2019年6月前 | 暂无开展 | 2 |  | 0
|  |  | 政采云信息化建设开工时间 |  |  | 2019年2月前 | 2019年4月底 | 1 |  | 0.5
|  |  | 政采云信息化建设完工时间 |  |  | 2019年4月前 | 2019年5月底 | 1 |  | 0.7
|  |  | 政采云信息化建设完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 聘请评审专家及时率 |  |  | 100% | 暂无开展 | 0 |  | 0
|  |  | 开通财政部天眼查查询功能期限 |  |  | ≥1年 | 8个月 | 1 |  | 0.66
|  | 成本指标 | 参加政府采购业务培训及购买书籍工作经费 |  |  | ≤1.5万元 | 0.5630万元 | 1 |  | 1
|  |  | 购买音视屏监测、刻录设备、打印机等保护设备一套 |  |  | ≤1.5万元 | 0万元 | 1 |  | 1
|  |  | 开通财政部天眼查查询功能期限 |  |  | ≤0.072万元 | 0.0705万元 | 2 |  | 2
|  |  | 招标专家评审费 |  |  | ≤1.8万元 | 0万元 | 1 |  | 1
|  |  | 政采信息化建设费用 |  |  | ≤10万元 | 6万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高政采项目招标效率 |  |  | 明显有效 | 60% | 8 |  | 4.8
|  |  | 提升政采业务水平 |  |  | 明显有效 | 60% | 8 |  | 4.8
|  |  | 保障招标工作公平公正性 |  |  | 有效 | 60% | 7 |  | 4.2
|  | 可持续影响指标 | 通过应用信息化平台节约招标信息资料打印纸张 |  |  | ≥5000张 | 3000张 | 7 |  | 4.2
生态效益指标
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 |  |  | ≥95% | 65% | 5 |  | 3.25
|  |  | 投标供应商满意度 |  |  | ≥95% | 65% | 5 |  | 3.25
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.46