## Sheet2
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 深圳产业园标准厂房（三期）项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4740 | 4740 |  | 174.89 |  | 10 |  | 3.69% |  | 0.36897
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3775 | 3775 |  | 0 |  | — |  | 3.69% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 965 | 965 |  | 174.89 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成喀什经济开发区深圳产业园建设标准厂房及配套设施工程。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 按项目计划开展，截止到目前已完成总体进度的100%工作量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建标准厂房数量 |  |  | ≧16栋 | 16栋 | 7 |  | 7
|  |  | 标准厂房建筑总面积 |  |  | ≧14.7万㎡ | 14.7万㎡ | 7 |  | 7
|  |  | 质保期 |  |  | ≧2年 | 2年 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | 2018年12月底前 | 已完成 | 6 |  | 6
|  |  | 拨付15%工程进度款的时间 |  |  | 2019年10月底前 | 2019年5月份 | 6 |  | 6
|  |  | 拨付尾款的时间 |  |  | 2021年12月底前 | 暂未拨付 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：因该指标时间监测点未到，暂无法评价 改进措施：建议实时对项目进行监测并及时修改指标值
|  | 成本指标 | 项目控制预算成本 |  |  | ≦3775万元 | 174.89万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动试验区经济发展 |  |  | 明显带动 | 92% | 8 |  | 7.36
|  | 社会效益 | 公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 92% | 8 |  | 7.36
|  |  | 改善产业园人居环境 |  |  | 明显改善 | 92% | 8 |  | 7.36
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 深圳产业园标准厂房使用年限 |  |  | ≧10年 | 10年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.449