## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什市城北新区排水基础设施建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4500 | 4500 |  | 2390 |  | 10 |  | 53.11% |  | 5.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4500 | 4500 |  | 2390 |  | — |  | 53.11% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建规模(土建)1万立方米/日、（设备0.5万立方米/日）污水处理厂1座，采用一级处理（预处理）+二级处理（强化脱氮改良A2/O污水处理工艺）+深度处理+消毒排放，出水水质达到一级A标准；二级处理工艺为强化脱氮改良A2/O污水处理工艺，深度处理工艺采用混凝、沉淀过滤处理工艺，及配套附属设施建设。 该项目建设完毕后，可使喀什工业园区内的污水进行集中处理，排放标准满足国家环保标准，以达到保护环境的目的。 | [5 empty] | 土建已完成并已经竣工验收。目前，各种设备处于联体调试阶段，暂未验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程设备安装规模 |  |  | ≧0.5万m3/d | 0.5万m3/d | 7 |  | 7
|  |  | 工程土建规模 |  |  | ≧1万m3/d | 1万m3/d | 7 |  | 7
|  |  | 污水处理厂 |  |  | ≧1座 | 1座 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（土建） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目竣工验收合格率（设备） |  |  | 100% | 调试阶段，尚未验收 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：调试阶段，尚未验收 改进措施：建议尽快验收
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | 2019-06-01 | 调试阶段，尚未验收 | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 土建施工 |  |  | ≦4500万元 | 2390万元 | 6 |  | 6
|  |  | 设备采购（含安装） |  |  | ≦2000 | 0 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 完善城市市政配套设施功能，加速喀什地区社会、经济发展 |  |  | 有效 | 尚未运行 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目尚未运行 改进措施：建议尽快验收，完毕后尽快投入运行
|  |  | 保证城北新区环境质量，改善人居环境和人们的生活品质 |  |  | 有效 | 尚未运行 | 5 |  | 0
|  |  | 可增加就业人口 |  |  | ≥10人 | 0 | 5 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 改善城北新区周围水体环境 |  |  | 明显改善 | 尚未运行 | 5 |  | 0
|  |  | 保护当地流域水质和生态平衡 |  |  | 效果明显 | 尚未运行 | 5 |  | 0
|  |  | 水污染防治 |  |  | 有效加强 | 尚未运行 | 5 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 保护当地流域水质和生态平衡 |  |  | ≧1年 | 尚未运行 | 5 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≧95% | 65% | 5 |  | 3.25 |  | 偏差原因：因该项目尚未完全投入使用，故指标未达目标值 改进措施：建议尽快运行
总分 | [7 empty] | 100 |  | 46.55