## Sheet2
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区环境综合整治资金
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 综合整治开发区范围内待开发建设用地，清理杂树，整理地坪，有效整治环境，有力提升开发区形象，为开发区建设用地的出让和开发创造有利条件。 | [5 empty] | 土地整理面积约300亩，清理杂树约9000棵，为开发区建设用地的出让和开发创造有利条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 清理面积 |  |  | ≧20万平方米 | ≧20万平方米 | 9 |  | 9
|  |  | 清理杂树棵树 |  |  | ≧9000棵 | ≧9000棵 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 达到建设用地开发条件 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 开始整治时间 |  |  | 2019年2月底前 | 2019年2月底前 | 8 |  | 8
|  |  | 完成整治时间 |  |  | 2019年4月底前 | 2019年4月底前 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 综合整治支出资金 |  |  | ≦200万元 | 200 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 对局部地区环境的改善 |  |  | 显著 | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 对土地资源的充分利用 |  |  | 显著 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≧90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100