## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区重要节点生态环境改造提升工程项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3040 | 3040 |  | 3000 |  | 10 |  | 98.68% |  | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | — |  | 98.68% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升喀什经济开发区生态环境，改善招商，居住环境。 | [5 empty] | 种植土换填、树苗栽植、水系布置已完成，部分路段的水源还未接通。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程面积 |  |  | ≧430172.29m2 | 430172.29m2 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目对象与建设标准相符性 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2019年5月前 | 2019年5月前 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 可研费用 |  |  | ≦6万元 | 6 | 6 |  | 6
|  |  | 代理费用 |  |  | ≦33.48万元 | 33.48 | 6 |  | 6
|  |  | 审计费用 |  |  | ≦19.35万元 | 19.35 | 6 |  | 6
|  |  | 监理费用 |  |  | ≦98.49万元 | 98.49 | 6 |  | 6
|  |  | 其余预算费用 |  |  | ≦2882.68万元 | 2011.77万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益 | 提升喀什经济开发招商和居住环境 |  |  | 显著 | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 生态效益 | 绿色生态环境发展 |  |  | 显著 | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 可持续影响指标 | 机场北路生态环境改造工程项目使用年限 |  |  | ≥10年 | 符合需求 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.86