## Sheet2
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 开发区城镇化土地整理项目---围墙工程项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1007.49 | 1007.49 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1007.49 | 1007.49 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开发区范围内待开发建设用地搭建围墙、挂贴自治区及地委统一要求的公益、商业类型的广告牌面，有效整理、整治建设用地，有力提升开发区形象。 | [5 empty] | 项目已完成，暂未完成付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙总长度 |  |  | ≧24811米 | 32403米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 建设工期 |  |  | ≦40天 | 60天 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 2.5米高围墙单价 |  |  | ≦719.5元/米 | 823.47元/米 | 10 |  | 5 |  | 偏差原因：因该项目成本单价超出预期目标，故存在偏差 改进措施：建议做好项目前期预算
|  |  | 3米高围墙单价 |  |  | ≦775元/米 | 873.87元/米 | 10 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展带动作用 |  |  | 有效 | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提升开发区城镇形象 |  |  | 有效 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  |  | ≧5年 | 0.5年 | 10 |  | 2 |  | 偏差原因：因该项目目前只使用半年，故存在偏差 改进措施：建议对其进行预估或到达时间点后进行修改
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意程度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72