## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019 年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发长安试验区建设项目长安试验区一期项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17144 | 17144 |  | 1075.95 |  | 10 |  | 6.276% |  | 0.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118 | 118 |  |  |  | — |  | 6.28% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 17026 | 17026 |  | 1075.95 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成喀什经济开发区长安试验区、幼儿园、业务用房、便民服务站工程。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 按项目计划开展，截止到目前已完成总体进度的60%工作量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园建筑面积 |  |  | ≧2956.5㎡ | 2956.5㎡ | 7 |  | 7
|  |  | 业务用房建筑面积 |  |  | ≧6142.74㎡ | 6142.74㎡ | 7 |  | 7
|  |  | 便民服务站建筑面积 |  |  | ≧568.32㎡ | 568.32㎡ | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 75% | 6 |  | 5 |  | 偏差原因：项目未完全竣工 改进措施：加快项目实施进度
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | ≦2年 | 5个月 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 幼儿园 |  |  | ≦876.13万元 | 0 | 6 |  | 6
|  |  | 业务用房 |  |  | ≦1972.73万元 | 1155.98万元 | 6 |  | 6
|  |  | 便民服务站建筑面积 |  |  | ≦180.68万元 | 0 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益 | 带动试验区经济发展 |  |  | 明显带动 | 85% | 8 |  | 6.8
|  | 社会效益 | 公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 85% | 8 |  | 6.8
|  |  | 改善试验区人居环境 |  |  | 明显改善 | 85% | 7 |  | 5.95
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长安试验区建设项目使用年限 |  |  | ≧10年 | 暂无法测量 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：因项目属建设类，使用年限较长，故暂时无法测量 改进措施：建议对指标进行预估或到达预期目标后进行修改
| 满意度标 | 满意度指标 | 入驻人群满意度 |  |  | ≧95% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.17