## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区人才公寓内部设施及配套完善项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 83.78 |  | 10 |  | 16.76% |  | 1.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 83.78 |  | — |  | 16.76% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
目标1：完成人才公寓154套房内部完善装修，满足职工居住需求。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修完善人才公寓 |  |  | ≧154套 | 77套 | 15 |  | 7.5 |  | 偏差原因：2019年本项目已完成77套公寓的装修，项目未进行验收，所以款项未支付，后期工作也无法进行 改进措施：加快项目实施进度
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：项目暂未验收 改进措施：加快项目进度，尽快验收
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | 2019年12月底前 | 尚未验收 | 10 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≦500万元 | 83.78万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 暂无 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：因项目未验收，尚未投入使用，无法对其进行评价 改进措施：加快项目进度，尽快验收并投入使用
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 内部设施及配套完善，满足职工居住需求 |  |  | ≧3年 | 暂无 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：因该项目尚未投入使用，无法对其进行评价 改进措施：建议对其进行预估或到达时间点后进行修改
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住职工满意度 |  |  | ≧95% | 60% | 10 |  | 6 |  | 偏差原因：因该项目尚未投入使用，无法对其进行评价 改进措施：加快项目实施进度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 25.17