## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区绿化中水工程项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设范围为从纬十一路与经五路交叉口东南侧为起点，顺着经五路东侧往北延伸，纬六路往西拐弯直到城东大道，再往北延伸至麦喀高速，总长度约4.8公里，铺装600、500及400的三种铸铁管，解决开发区范围中水不足，个别路段水压不足的现状。 | [5 empty] | 项目已完成建设长度为4.8公里管道，待验收付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设总长度 |  |  | 4.8公里 | 4.8公里 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 未验收 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：项目尚未进行验收，待验收合格后付款 改进措施：加快项目实施进度，尽快完成验收及付款工作
|  |  | 项目对象与建设标准相符性 |  |  | 100% | 未验收 | 8 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2019年5月底前 | 2019年5月底前 | 9 |  | 9
|  |  | 资金拨付时间 |  |  | 2019年12月前 | 未付款 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：项目尚未进行验收，待验收合格后付款 改进措施：加快项目实施进度，尽快完成验收及付款工作
|  | 成本指标 | 施工总成本 |  |  | ≦600万元 | 0万元 | 8 |  | 0
| 效益指标 | 社会效益 | 满足绿色社会发展的需求 |  |  | 显著 | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 绿色生态环境发展 |  |  | 显著 | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | ≥30年 | ≥30年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 85% | 10 |  | 8.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 56.5